## 2010 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2010 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Замена КЛ-6 кВ ПП-5-ТП-513 в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 | 1612.42 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ п/ст "Лермонтовская"-РП-20 (Ф-104, Ф-112) в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | апрель 2010 | ноябрь 2010 | 1267.93 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ ТП-82 на ВЛ по ул.Февральской в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | январь 2010 | январь 2010 | 34.94 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ ТП-242-ТП-395 в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | апрель 2010 | ноябрь 2010 | 907.27 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ ТП- 32-РЩ в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | июль 2010 | октябрь 2010 | 346.13 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ РП-5-ТП-513-ТП-514 в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 | 1220.89 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ ТП-201-ТП-246 в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | сентябрь 2010 | ноябрь 2010 | 243.37 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ ТП-115-ТП-263 в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | октябрь 2010 | ноябрь 2010 | 482 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ РП-5-ТП-514-ТП-515 в связи с физическим износом, изменением свойств материала в процессе эксплуатации, большим количеством ремонтных муфт и низкой пропускной способностью | октябрь 2010 | ноябрь 2010 | 1304.23 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода АС на изолированный СИП-2А по пер.Колхозный от ТП-186 в связи с физическим износом и с целью снижения затрат по обрезке деревьев, аварийности в осенне-зимний период и хищений электроэнергии | октябрь 2010 | декабрь 2010 | 198.06 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода АС на изолированный СИП-2А по пер.Колхозный к ТП-94 в связи с физическим износом и с целью снижения затрат по обрезке деревьев, аварийности в осенне-зимний период и хищений электроэнергии | январь 2010 | январь 2010 | 783.73 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена в РП-16 физически изношенных и морально устаревших масляных выключателей на вакуумные | октябрь 2010 | декабрь 2010 | 1036.55 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена в РП-15 физически изношенных и морально устаревших масляных выключателей на вакуумные | октябрь 2010 | декабрь 2010 | 1550.54 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-200 кВА (1964 г.в.) на ТМ-400 кВА в ТП-114 в связи с физическим и моральным износом | май 2010 | июль 2010 | 195.31 | тариф на электроэнергию (мощность)
Установка трансформаторной подстанции (ТП-15 тип К-42-400, ТП-94 тип КТП-400) с целью разгрузки существующего ТП и повышения качества электроэнергии | январь 2010 | декабрь 2010 | 882.88 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2011 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2011 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция сетей электроснабжения ул. Первомайская | январь 2011 | декабрь 2011 | 5391.565 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция сетей электроснабжения ул. Коллективная | январь 2011 | декабрь 2011 | 326.0505 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция сетей электроснабжения ул. Широкая | январь 2011 | декабрь 2011 | 726.3908 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция РП-14 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения (замена масляных выключателей на вакуумные) | декабрь 2011 | декабрь 2011 | 423.1356 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прибретение системы поиска и локализации неисправностей кабелей Syscompact 3000 | июнь 2011 | июнь 2011 | 2106.3983 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прибретение комплекта Локатор TG 20/50 UL 30 для поиска повреждений кабеля | июнь 2011 | июнь 2011 | 257.7034 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прибретение микрофона наземного ВМ 30 для точного позиционирования повреждения кабеля | июнь 2011 | июнь 2011 | 55.1356 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ от от ТП-18 до ТП-214 | август 2011 | август 2011 | 169.5154 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ от от РП-3 до ТП-289 Ф-118 | август 2011 | август 2011 | 415.4426 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена в ТП-297 силового трансформатора ТZO-200/10-0,4 кВ на ТМ-250/10-0,4 кв | август 2011 | август 2011 | 38.2331 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ ТП-288-ТП-55 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения | апрель 2011 | декабрь 2011 | 1022.3811 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ ТП-211-ТП-208 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения | октябрь 2011 | декабрь 2011 | 831.9117 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ от ТП-157 до РП-2 | октябрь 2011 | декабрь 2011 | 2695.7884 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2012 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2012 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ по ул.Людкевича | апрель 2012 | апрель 2012 | 22.2006 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ по ул.Кочубея | апрель 2012 | апрель 2012 | 77.9089 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция воздушной ЛЭП -0,4 кВ по ул.Широкая | январь 2012 | март 2012 | 524.3275 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.1-й Юцкий | июль 2012 | июль 2012 | 30.3344 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Сенная п.Южный | июль 2012 | июль 2012 | 96.7283 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по пр.Атаманский п.Южный | июль 2012 | июль 2012 | 38.7921 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Р.Люксембург | июль 2012 | июль 2012 | 309.1289 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена провода А-50 на СИП-2 ВЛ-0,4 кв по ул.Высоковольтная | сентябрь 2012 | сентябрь 2012 | 35.6243 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кв по ул.Пионерская | август 2012 | сентябрь 2012 | 109.0015 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кв по ул.Толстого | сентябрь 2012 | сентябрь 2012 | 42.2931 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Парковая | апрель 2012 | апрель 2012 | 179.3243 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Сиреневая п.Южный | июль 2012 | июль 2012 | 50.1501 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-3 ВЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-162 | июль 2012 | июль 2012 | 27.8605 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Коллективная | апрель 2012 | апрель 2012 | 35.9518 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по пр.Калинина | май 2012 | май 2012 | 56.0411 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Тольятти | октябрь 2012 | октябрь 2012 | 56.0411 | тариф на электроэнергию (мощность)
Приобретение трассопоисковой системы VIVAX vLoc для определения трассы кабеля | июнь 2012 | июнь 2012 | 362.7 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТСМА-320/10 на трансформатор ТМГ11 - 1000/10/0,4 в ТП-36 | январь 2012 | январь 2012 | 466.6166 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов ТМ 250/10 в ТП-177 на тарнсформаторы ТМГ-630/10/0,4 (2 шт.) | апрель 2012 | апрель 2012 | 689.6423 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ 250/10 в ТП-28 на тарнсформатор ТМГ-400/10/0,4 | ноябрь 2012 | ноябрь 2012 | 77.4786 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена масляных выключателей на вакуумный выключатель Ф-603, 605 РП-5 | декабрь 2012 | декабрь 2012 | 307.7821 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2013 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2013 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена кабеля на троссе на СИП)по ул.Козлова, № 21-29 | июль 2013 | июль 2013 | 60.3126 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-206-ТП-517 (замена опор, голого провода на СИП-3) | август 2013 | август 2013 | 332.9884 | тариф на электроэнергию (мощность)
Установка регистратора аварийных событий "АУРА-32/128" на п/ст "Тяговая-307" | февраль 2013 | февраль 2013 | 397.8833 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена кабельной линии 10 кВ от ТП-22 до ТП-455 | март 2013 | март 2013 | 107.3734 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Московской от ТП-28 | январь 2013 | январь 2013 | 113.2387 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-630/10 кВА на трансформатор ТМ-630/10 кВА в ТП-266 | март 2013 | март 2013 | 49.0464 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-4 по ул.Комарова, Красная Слободка | март 2013 | март 2013 | 41.1869 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Хетагурова, Красная Слободка | март 2013 | июль 2013 | 477.9006 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Пирогова от ТП-433 | апрель 2013 | апрель 2013 | 48.2061 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Ереванская от ТП-432 | апрель 2013 | апрель 2013 | 72.525 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Мира от ТП-16 | апрель 2013 | апрель 2013 | 25.1965 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2, 4 по ул.Кузнечная от ТП-433 | апрель 2013 | апрель 2013 | 20.693 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Рабочий проезд, № 1-17 Красная Слобода и дополнительно смонтирован вывод из ТП-68 на ВЛ-0,4 кВ | май 2013 | май 2013 | 117.5326 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Георгиевской п. Горячеводск | июнь 2013 | июнь 2013 | 60.7959 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ от ВРУ "ул Фучика, 7" - ВРУ "ул.Фучика, 9" (ТП-148) | июнь 2013 | июнь 2013 | 44.4707 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ на СИП- 4 по ул.295-й Стрелковой Дивизии от ТП-269 | февраль 2013 | февраль 2013 | 144.1538 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ на СИП- 4 по ул.Козлова от ТП-16, 26 | май 2013 | май 2013 | 887.6313 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-400/10 в ТП-455 | май 2013 | май 2013 | 207.2475 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-400/10 в ТП-196 | май 2013 | май 2013 | 207.2475 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-400/10 в ТП-49 | май 2013 | май 2013 | 77.4786 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-4 по ул.Павлова | июль 2013 | июль 2013 | 109.9107 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ. ТП-44 на ВЛ-0,4 кВ. | август 2013 | август 2013 | 55.5068 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ ТП-328 на ВЛ ул.Подгорная | август 2013 | август 2013 | 38.3845 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-10 кВ. ТП-2-ТП-145 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 367.352 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-4 по ул.Хетагурова от ТП-16, 26 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 114.2298 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на АС-50, СИП-2 по ул.Георгиевской | октябрь 2013 | октябрь 2013 | 811.614 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 по ул.Эльбрусская | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | 170.2239 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 в пер.Шумный | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | 30.8238 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-2 в туп.Эльбрусский | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | 56.0893 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-0,4 кВ. ТП-125 -ВРУ"Ж/д ул.Бульварная, 12" | ноябрь 2013 | ноябрь 2013 | 83.8073 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-400/10 на ТМ-630/10 в ТП-68 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | 69.2333 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-400/10 на ТМ-630/10 в ТП-144 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | 69.2333 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода ВЛ 0,4 кВ на СИП-4 х.Золотушка | декабрь 2013 | декабрь 2013 | 21.507 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС 330/110/10 кВ "Машук" до ПС 35/10 кВ "Б.Ромашка" | июнь 2013 | ноябрь 2013 | 3923.1855 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС от ТП-25 до ТП-448 | январь 2013 | январь 2013 | 155.6598 | тариф на электроэнергию (мощность)
Установка КП ТМ Компас 2.0 на подстанции 35/6 кВ "Скачки-3" | апрель 2013 | апрель 2013 | 151.3518 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС от п/ст "Скачки-3" до ТП-369 | апрель 2013 | апрель 2013 | 154.0544 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС от п/ст "Скачки-3"- муфта ЗАО "ПП Поток" на опоре № 48 линии ВОЛС Скачки-1 - п/ст ГНС | май 2013 | май 2013 | 123.2358 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем от РП-20 до ТП-558 | октябрь 2013 | декабрь 2013 | 1041.7564 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-490-ТП-491 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 152.7391 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-95-ТП-540 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 152.6075 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-479-ТП-540 | сентябрь 2013 | сентябрь 2013 | 142.5913 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-555-ТП-225 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | 47.4382 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-7-ТП-555 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | 97.7605 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-24-ТП-7 | декабрь 2013 | декабрь 2013 | 76.5402 | тариф на электроэнергию (мощность)
Совершенствование системы АСКУЭ | июнь 2013 | сентябрь 2013 | 402.6631 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена в РП-23 вакуумного выключателя ВВ/TEL-10 на вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/100 | июль 2013 | июль 2013 | 94.2748 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2014 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2014 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛЭП-10 кВ ТП-272-ТП-303 | март 2014 | март 2014 | 39.461 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-210-ТП-521 | апрель 2014 | апрель 2014 | 67.8304 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-202-ТП-521 | апрель 2014 | апрель 2014 | 67.7954 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП-222 по ул.Георгиевская, 227-245 | июнь 2014 | июнь 2014 | 199.0591 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214 по ул.Нежнова | июль 2014 | июль 2014 | 50.2103 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция РП-11 с заменой оборудования | октябрь 2014 | ноябрь 2014 | 856.3959 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция РП-14 с заменой оборудования | октябрь 2014 | ноябрь 2014 | 1044.4735 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-215-ТП-445 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | 122.5163 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Тихая | декабрь 2014 | декабрь 2014 | 123.3113 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов 250 (180, 320) кВА на трансформаторы 400 кВА в связи с увеличением нагрузок | апрель 2014 | декабрь 2014 | 376.5918 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов ТМ-400 кВА, TTU-AI 315 кВ на трансформаторы ТМГ-1000 кВА в ТП-23 | май 2014 | май 2014 | 991.5435 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора 320/10 кВ на трансформатор 400/10 кВ в ТП-149 | февраль 2014 | февраль 2014 | 94.0755 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Ермолова | март 2014 | март 2014 | 69.1907 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов 400/10 кВ на трансформаторы 630/10 кВ в ТП-311 | март 2014 | март 2014 | 194.2851 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-521 | сентябрь 2014 | сентябрь 2014 | 295.9758 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерлагерная | октябрь 2014 | октябрь 2014 | 57.5247 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Школьная | октябрь 2014 | октябрь 2014 | 214.4033 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Речная | декабрь 2014 | декабрь 2014 | 53.409 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ РП-22 (п/ст "Б.Ромашка")-ТП-126 | декабрь 2014 | декабрь 2014 | 789.0121 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС 330/110/10 кВ "Машук" до ПС 35/10 кВ "Б.Ромашка" | январь 2014 | декабрь 2014 | 24510.1423 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС участок Горячеводский | март 2014 | март 2014 | 17 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС участок п.Свобода | март 2014 | март 2014 | 17 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС участок Промзона | март 2014 | март 2014 | 17 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС участок ст.Лермонтовская | март 2014 | март 2014 | 17 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-24-ТП-53, ТП-485 | март 2014 | март 2014 | 52.3847 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-53-ТП-485 | август 2014 | август 2014 | 126.3364 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-24-ТП-53 | август 2014 | август 2014 | 134.7511 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-145-ТП-565 | август 2014 | август 2014 | 125.2236 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-491-РП-26 | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | 179.1795 | тариф на электроэнергию (мощность)
Совершенствование системы АСКУЭ | январь 2014 | ноябрь 2014 | 1142.8414 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж КП ТМ Компас в РП-20 | июнь 2014 | июнь 2014 | 454.7725 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж КПТМ "Компас 2.0" в РП-24 | октябрь 2014 | октябрь 2014 | 415.0261 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2015 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2015 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-494-ТП-133-ТП-30 | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 88.1211 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Виноградная, В.Сады | июль 2015 | июль 2015 | 120.6791 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция оборудования в ТП-277 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | 676.618 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Белый прогон | октябрь 2015 | октябрь 2015 | 91.9235 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Моисеенко | октябрь 2015 | октябрь 2015 | 32.6503 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция КЛ-0,4 кВ в парке им.Анджиевского | октябрь 2015 | декабрь 2015 | 2167.6134 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция оборудования РП-14 | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 497.1455 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов с большим сроком эксплуатации | март 2015 | декабрь 2015 | 392.8232 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена счетчиков в многоквартирных домах для создания системы АСКУЭ 0,4 кВ по технологии ZigBee (5 домов ) | апрель 2015 | декабрь 2015 | 5600.342 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ ПС"Скачки-2"-РП-24 Ф-120 | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 1437.9994 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ ПС"Скачки-2"-РП-24 Ф-121 | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 1784.1963 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-24 | апрель 2015 | апрель 2015 | 599.865 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-19 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | 140 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас"2,0 в РП-4 | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | 370 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-6 кВ Ф-602 ТП-239-ТП-132 | октябрь 2015 | октябрь 2015 | 372.2123 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж узла учета АИСКУЭ на ПС 307 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | 555.9609 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж узла учета АИСКУЭ на ПС "Белая Ромашка 35/10" | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | 715.9145 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-412 по Суворовскому пр. | январь 2015 | январь 2015 | 72.0516 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-205 по ул. 3-й Тупик 2-6 | январь 2015 | январь 2015 | 47.8922 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Стопани 15-19 | январь 2015 | январь 2015 | 27.4583 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-0,4 кВ ТП-16-ул.Козлова, 52 | апрель 2015 | апрель 2015 | 55.8007 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-0,4 кВ ТП-1-на в/л ул.Дунаевского, 1 | апрель 2015 | апрель 2015 | 46.6301 | тариф на электроэнергию (мощность)
Приобретение трассопоисковой системы RD8000 с генератором TX-10 | январь 2015 | январь 2015 | 347.2458 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.К.Цеткин | май 2015 | май 2015 | 47.1752 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул.Пограничная | май 2015 | май 2015 | 61.8525 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, 4 ВЛ-0,4 кВ по пр. 40 лет Октября | июль 2015 | июль 2015 | 68.7823 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Подстанционная, п.Энергетик | июль 2015 | июль 2015 | 208.2933 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КП ТМ "Компас"2,0 в РП-22 (п/ст Б.Ромашка 35 кВ) | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | 485.4282 | тариф на электроэнергию (мощность)
Устройство технологического канала связи от Д/Д ОАО "ПЭ" до дежурного инженера п/ст "Машук 330 кВ" | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | 59.4994 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ на пл.Ленина | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | 42.5413 | тариф на электроэнергию (мощность)
Приобретение сервера для АСКУЭ | ноябрь 2015 | ноябрь 2015 | 1184.679 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас"1.1 в РП-14 | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 288.0455 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена поврежденной КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ по ул.8-я Линия | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 54.0934 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ на ул. Малыгина | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 78.6771 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ на ул. Октябрьская | декабрь 2015 | декабрь 2015 | 52.7023 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж вторичных цепей АИСКУЭ ОРЭ на ПС "Скачки-2" | ноябрь 2015 | декабрь 2015 | 2093.0614 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-191-ТП-551 | май 2015 | май 2015 | 79.1 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-551-ТП-552 | май 2015 | май 2015 | 84.1504 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-373-ТП-537 | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 | 233.1969 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2016 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2016 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-134 по пер. Октябрьский | Ноябрь 2016 | Декабрь 2016 | 59.9931 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-91 по ул. Питомная | Ноябрь 2016 | Декабрь 2016 | 169.2014 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-135 по ул. Ленина | Февраль 2016 | Март 2016 | 132.1839 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-222 по ул. Георгиевская | Октябрь 2016 | Ноябрь 2016 | 115.1464 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-132 по ул. Ручейная, пер.Ручейный | Июнь 2016 | Июль 2016 | 41.1615 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-249 по ул. Железнодорожная | Февраль 2016 | Февраль 2016 | 46.4901 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-480 по п. Карьер, с.Винсады | Июль 2016 | Ноябрь 2016 | 45.0793 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-272 по ул.Раздольная, п. Новый | Июль 2016 | Июль 2016 | 46.9851 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ТП-277 в РП-27 | Август 2016 | Ноябрь 2016 | 923.6179 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-31 по ул. Ермолова | Октябрь 2016 | Октябрь 2016 | 11.9356 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-87 по пер.Подкумский | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2016 | 227.4347 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-25 по ул.Нежнова | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2016 | 53.0973 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена ВЛ-10 кВ ТП-173-ТП-358 | Январь 2016 | Январь 2016 | 19.1545 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ-250 кВА в ТП-361 | Февраль 2016 | Февраль 2016 | 81.7933 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-379 к Ботаническому саду в р-не ул. Тольятти | Февраль 2016 | Февраль 2016 | 64.1378 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КП ТМ "Компас"2,0 в РП-19 | Март 2016 | Март 2016 | 417.2467 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 по ул. Луговая, 15-19 | Март 2016 | Март 2016 | 59.7835 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-206 по ул. Сергеева, 138-152 | Март 2016 | Март 2016 | 157.2051 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-180 кВА на ТМ-400 кВА в ТП-328 | Март 2016 | Март 2016 | 260.9385 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА в ТП-131 | Март 2016 | Март 2016 | 108.8278 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 по пер. Первомайскому | Март 2016 | Март 2016 | 9.4 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-10 кВ РП-16-ПП-7 | Апрель 2016 | Апрель 2016 | 422.8203 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-214 по ул.Нежнова | Май 2016 | Май 2016 | 38.4837 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена морально устаревшей системы АИСКУЭ ОРЭМ | Апрель 2016 | Декабрь 2016 | 5093.4667 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КП ТМ "Компас"2,0 в РП-117 | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 446.1162 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от РЩ-28/2 по ул.Железнодорожная, 24-30 | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 56.4081 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от РЩ-28/2 по ул.Железнодорожная,10-22 | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 78.8262 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от РЩ-28/2 по ул.Новороссийская | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 49.8896 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 по пер. Привокзальный | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 26.2631 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, СИП-4 ВЛ-0,4 кВ по ул.Людкевича, 2-6 | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 93.5163 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 по ул.Мира | Сентябрь 2016 | Сентябрь 2016 | 86.4551 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КП ТМ "Компас"2,0 в РП-117 | Август 2016 | Октябрь 2016 | 941.497 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по ул.Акопянц | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2016 | 15.8755 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов в ТП-555 | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | 759.5301 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-193 по ул.Зеленая | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | 280.4097 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по ул.Кочубея | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | 67.4291 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж системы АСКУЭ-10/6/0,4 ОАО "Пятигорские электрические сети" | Май 2016 | Декабрь 2016 | 2693.2044 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка КЛ-10 кВ ПП-11-РП-15 для надежного электроснабжения потребителей | Март 2016 | Июль 2016 | 2425.8998 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2017 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2017 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция оборудования ЗРУ-35 кВ ПС "Белая Ромашка" | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | 1881.4805 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция оборудования ЗРУ-35 кВ ПС "Тяговая" | Май 2017 | Декабрь 2017 | 255 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция оборудования в ТП-337 для надежного электроснабжения потребителей | Март 2017 | Июнь 2017 | 399.3601 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция оборудования в ТП-432 для надежного электроснабжения потребителей | Февраль 2017 | Февраль 2017 | 147.5339 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-472 по ул.П.Мельника | Апрель 2017 | Апрель 2017 | 9.237 | тариф на электроэнергию (мощность)
3амена трансформаторов с большим сроком эксплуатации (7 шт.) | Март 2017 | Декабрь 2017 | 927.1907 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ Ф-68 на кабель большего сечения | Январь 2017 | Сентябрь 2017 | 690.42 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена провода на воздушной линии 10 кВ ТП-281-РП-21 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | 146.3209 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена провода на воздушной линии 10 кВ ТП-81-ТП-215 | Апрель 2017 | Апрель 2017 | 517.2774 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас" 2.0 на п/ст "Промышленная 35/6 кВ" | Июнь 2017 | Июнь 2017 | 595.2932 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас" 2.0 в РП-10 | Июнь 2017 | Июнь 2017 | 727.169 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас" 2.0 в РП-13 | Июль 2017 | Июль 2017 | 662.6865 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас" 2.0 в РП-26 | Март 2017 | Март 2017 | 941.497 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка КПТМ "Компас" 2.0 в РП-16 | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | 1071.2462 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 ОАО "Пятигорские электрические сети" | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 3022.0716 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул. 2-я Линия, 138-142 | Май 2017 | Май 2017 | 51.8106 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ РП-7-ТП-583 | Сентябрь 2017 | Сентябрь 2017 | 57.1336 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 по ул. Разина, 53-67 | Октябрь 2017 | Октябрь 2017 | 51.9688 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 по ул.Гоголя, 2-24 | Ноябрь 2017 | Ноябрь 2017 | 147.214 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС в траншее совместно с силовым кабелем РП-26-ПС "Бештау" 110/10 | Март 2017 | Март 2017 | 167.8941 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-563-ТП-375 | Март 2017 | Март 2017 | 102.7857 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС в траншее ТП-592-ТП-252 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | 29.7577 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС в траншее ТП-71-ТП-592 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | 40.7509 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2018 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2018 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-134-ТП-241 | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 24.9653 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-193 по ул. Зеленая, опоры 17-26 | 2018-12-01 | Декабрь 2018 | 216.2447 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ермолова,167-199, опоры 65-80 | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 108.2975 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Матвеева, 32-68, опоры19-30 до ул. Комарова | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | 233.667 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского, 3-71, опоры № 1-21 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 255.1811 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Университетская, 20-22, опоры № 18/2-№18/3 | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 89.069 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 по ул. Саенко, 27, опоры № 13 - 18 | Май 2018 | Май 2018 | 185.1115 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по ул. Новоподгорная, 124-130 | Июнь 2018 | Июнь 2018 | 88.1972 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-189-ТП-394 | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | 7.3929 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 по ул. Разина, 10-14 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 75.9607 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-55 в связи с большим сроком эксплуатации | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | 204.615 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-133 в связи с большим сроком эксплуатации | Июль 2018 | Сентябрь 2018 | 168.604 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-208 в связи с большим сроком эксплуатации | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 168.617 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-378 в связи с большим сроком эксплуатации | Июль 2018 | Июль 2018 | 330.4955 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-351 в связи с большим сроком эксплуатации | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | 304.893 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов в ТП-40 в связи с большим сроком эксплуатации | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 409.23 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена и наладка КПТМ "Компас" 2,0 на РП-14 | Август 2018 | Август 2018 | 808.1929 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена и наладка КПТМ "Компас" 2,0 на РП-4 | Сентябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 842.6575 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж системы АСКУЭ 10/6/0,4 кВ ОАО "Пятигорские электрические сети" | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 6513.8159 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, СИП-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 по ул. Толстого, 66-82 | Январь 2018 | Январь 2018 | 62.8242 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, СИП-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 по пер. Школьный | Январь 2018 | Январь 2018 | 118.4935 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, СИП-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 по ул.Подгорная, 1-11 | Январь 2018 | Январь 2018 | 92.0815 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-295 в связи с большим сроком эксплуатации | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 267.6209 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-205 в связи с большим сроком эксплуатации | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 246.1319 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов в ТП-253 для улучшения электроснабжения потребителей | Март 2018 | Март 2018 | 572.8369 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, СИП-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 к ж/д по ул.Гоголя, 24 | Март 2018 | Март 2018 | 4.6373 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ РП-19-РП-20 Ф-68 на кабель большего сечения | Январь 2018 | Февраль 2018 | 3674.4403 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по пер. Надречный, 6-14 | Май 2018 | Май 2018 | 81.5964 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 по ул. Мангышлакская | Май 2018 | Май 2018 | 46.0273 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-144 в связи с большим сроком эксплуатации | Июнь 2018 | Июнь 2018 | 330.1821 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-329 в связи с большим сроком эксплуатации | Июнь 2018 | Июнь 2018 | 250.511 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора на П/ст "Парковая" в связи с большим сроком эксплуатации | Июнь 2018 | Июнь 2018 | 144.3382 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена морально устаревшей системы АИСКУЭ ОРЭМ | Октябрь 2018 | Декабрь 2018 | 237.8896 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ ( 6 шт.) | Август 2018 | Август 2018 | 1615.6078 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-49 по ул. 3-я Линия, 84-134 | Август 2018 | Август 2018 | 315.2627 | тариф на электроэнергию (мощность)
Установка в трансформаторных подстанциях приборов УТКЗ (указатель токов короткого замыкания) | Сентябрь 2018 | Декабрь 2018 | 152.5811 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2, СИП-4 ВЛ-0,4 кВ по туп.Красильникова | Сентябрь 2018 | Сентябрь 2018 | 120.2807 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-32 в связи с большим сроком эксплуатации | Ноябрь 2018 | Ноябрь 2018 | 340.5998 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена и наладка КПТМ "Компас" 2,0 на РП-28 | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 | 574.4396 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена физически изношенной КЛ-0,4 кВ ТП-221 на в/л ул.Садовая | Октябрь 2018 | Октябрь 2018 | 40.9301 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-213-ТП-578 | Июнь 2018 | Июнь 2018 | 25.4002 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС ТП-561-РЩ-561 | Апрель 2018 | Апрель 2018 | 22.2836 | тариф на электроэнергию (мощность)
Прокладка ВОЛС РП-19-РП-20 | Март 2018 | Март 2018 | 139.7809 | тариф на электроэнергию (мощность)

## 2019 г.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ОАО "Пятигорские электрические сети" за 2019 г.
Мероприятия | Сроки выполнения |  | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-295 ул.Ленина, 132 -168 | Январь 2019 | Август 2019 | 414.4328 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Баксанская, 50-70 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | 77.2641 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-134-ТП-135, опоры № 1-15 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | 243.3887 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-135-ТП-295, опоры № 1-10 | Сентябрь 2019 | Декабрь 2019 | 147.1152 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-85-ТП-109, опоры № 1-11 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | 373.7625 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-85-ТП-399, опоры № 1-9 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | 357.9901 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-306 - РЩ-0,4 кВ по ул. Козлова | Февраль 2019 | Июль 2019 | 487.701 | тариф на электроэнергию (мощность)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 по ул.Железнодорожная, 2-22 | Ноябрь 2019 | Ноябрь 2019 | 160.7252 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-129 в связи с большим сроком эксплуатации | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 447.9474 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-135 в связи с большим сроком эксплуатации | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 216.9462 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-3 в связи с большим сроком эксплуатации | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 387.5435 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена участка КЛ-10 кВ РП-20-ТП-63 на кабель большего сечения | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | 1008.9971 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-6 кВ РП-17 - РП-24 Ф-140 для надежного электроснабжения потребителей | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | 601.1789 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-10 кВ ПС "Провальская-110/10 кВ" - РП-14 Ф-105А, Ф-105Б, Ф-106А, Ф-106Б | Апрель 2019 | Ноябрь 2019 | 418.5996 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КПТМ "Компас" 2.0. в РП-15 | Март 2019 | Март 2019 | 878.8246 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж и наладка УТКЗ-5 (7) и оборудования связи в 30-ти ТП города | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 1054.103 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж системы АИИСКУЭ 10/6/0,4 кВ потребителей ОАО "Пятигорские электрические сети" | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 15551.1941 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-56 в связи с большим сроком эксплуатации | Январь 2019 | Январь 2019 | 248.6385 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-2 в связи с большим сроком эксплуатации | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 238.466 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-76 в связи с большим сроком эксплуатации | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 248.2491 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-524 в связи с большим сроком эксплуатации | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 240.818 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж трансформатора ТМГ-400 кВА в ТП-421 | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 242.4138 | тариф на электроэнергию (мощность)
Монтаж трансформатора ТМГ-250 кВА в ТП-554 | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 202.7935 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 130.6627 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 по ул. Партизанская | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 22.3977 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 по ул. Новоподгорная | Февраль 2019 | Февраль 2019 | 142.3792 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-25 в связи с большим сроком эксплуатации | Март 2019 | Март 2019 | 299.8124 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ ТП-303-на в/л пр. Маршала Бабаджаняна | Апрель 2019 | Апрель 2019 | 41.1936 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-228 в связи с большим сроком эксплуатации | Июль 2019 | Июль 2019 | 226.2915 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена трансформатора в ТП-492 в связи с большим сроком эксплуатации | Июль 2019 | Июль 2019 | 225.1153 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-432 по ул. Совхозная, 40-48 | Июль 2019 | Июль 2019 | 87.3147 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КПТМ "Компас" 2.0. в ТП-412 | Август 2019 | Август 2019 | 116.5751 | тариф на электроэнергию (мощность)
Замена КЛ-0,4 кВ ТП-114-ВРУ ж/д по ул.Калинина, 32 на кабель большего сечения | Октябрь 2019 | Октябрь 2019 | 104.3986 | тариф на электроэнергию (мощность)