Утверждаю

Гл.инженер   ОАО «ПЭС»

_________________Жданов В.В.

.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2018 г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период  с 01.04.2018  по  30.04.2018

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения | Примечание | Потребители | Отметка о согласовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-5 Ф к ТП-7 ТП-30 | 02.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Соц.приют торг.пав. Николаевой БОЛЬНИЦА общежитие д/сад Тополёк ТСЖ неж помешение Детский дом |  |
| ТП-46 | 03.04.18 | 13.30-16.30 |  | Маг.ЧЛ Пейсахов магазины ГОРПО неж здание ТОО Клариса магазин Беличенко магазин Легенда ООО Реставрация Прибороремонтный з-д маг.феерверков маг.Магнит Банкетный зал видеокамера сл.спасения магазин Гионян магазин Данилов |  |
| РП-6 Ф-152 ТП-411 | 04.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Завод «Висма» |  |
| ТП-446 | 05.04.18 | 13.30-16.30 |  | База санатория Родник гостиница |  |
| РП-10 Ф-90 ТП-92 СШ-1 ТП-92 СШ-2 | 06.04.18 | 08.00-17.00 08.30-12.00 13.30-16.30 |  | Горбольница секр -»- зав. АХЧ онкология роддом детская больница |  |
| Скачки-2 Ф-128 ТП-365 | 09.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Баз.ст-ция Мегафон гаражный комплекс ЧЛ Шубин факультет Фарминститута аптека №292 торг.пав. ООО Легенда прод.павильон стоматол. Кабинет |  |
| ТП-135 | 10.04.18 | 13.30-16.30 |  | Стройка ж/дома торг.пав.Манукян магазин Тисленко магазин |  |
| РП-9 Ф-612 ТП-147 | 11.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Пос. Р.Люксембург (население) |  |
| ТП-168 | 12.04.18 | 13.30-16.30 |  | Сан.Ленинские скалы ООО Машук сан.Пятигорский нарзан институт КМВ Сервиса неж помещения |  |
| РП-22 Ф-24 ТП-331,332 | 13.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | ОАО Станкотерм баз.станция Вымпелком |  |
| П/ст-307 Т-1 | 16.04.18 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-455 | 17.04.18 | 13.30-16.30 |  | Торг.офисное помещение Книжная база ПТ-6 (Авар.освещение) автомастерская частный ж/дом магазин ЧЛ Садранян магазин |  |
| П/ст-307 Т-2 ТП-535 | 18.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Пред.снабжения (ботан. сад) |  |
| ТП-473 | 19.04.18 | 13.30-16.30 |  | ЗАО Лира |  |
| РП-22 Ф-67 ТП-536 | 20.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Ботанический сад |  |
| Скачки-2 Ф-80 | 23.04.18 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-468 | 24.04.18 | 13.30-16.30 |  | Шубный цех |  |
| РП-16 Ф ТП-5 Т-1 ТП-515 | 25.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Т/ц «Гранд-Сити» |  |
| ТП-510 | 26.04.18 | 13.30-16.30 |  | Магазин офис ФГУП УК Черемушки |  |
| РП-12 Ф-336 ТП-132 | 27.04.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Автомастерская ЧП Гажев (пельмени) маг.ЧП Хачатрян торг.пав. Волошюк |  |
| РП-4 Ф-85 | 28.04.18 | 08.00-17.00 |  |  |  |

| Службы подстанции | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |