Утверждаю

Гл.инженер   ОАО «ПЭС»

_________________Шарапов А.Н.

“ __”  _____________ 2019 г.

П Л А Н –Г Р А Ф И К

отключения  ТП  и фидеров для профремонта

на  период с 01.06.2019 по 30.06.2019.

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения | Телефон | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-5 Ф-76 Ск-2 Ф-76 ТП-99 | 03.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | Неж. здание Перкальский питомник ООО»Электромонтажналадка» неж.пом Асатрян |  |
| ТП-329 | 04.06.19 | 13:30-16:30 |  | Склад г/к Нива ЧЛ Пилипенко Сельхозтехника Котельная автомойка Мегафон |  |
| ТП-59 | 05.06.19 | 13:30-16:30 |  | ООО Кредо-маркет Серви-люкс Граверная мастерская магазин Пальто магазины Романовой ИП Стародубцева кафе ЧЛ Юхаев ЗАО Лира КМВ Телеком |  |
| ТП-2 СШ-1 ТП-2 СШ-2 | 06.06.19 | 08:30-12:00 13:30-16:30 |  | Дом Быта УК Вектор САНГВИС ПГТУ 4 корп. УФМС маг.Полуниной ООО Содействие кафе Пеликан торг пав Школа №17 Октагон маг.Связной Лавка жизни Кафе ЧЛ Вагазов КМВ Телеком Неж.пом Исаевой Бапикян офис-неж ЧЛ Ликов Котельная Эрмитаж |  |
| РП-5 Ф-77 Ск-2 Ф-77 ТП-233 | 07.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | ООО «Имтекс» Призмотрон «Октагон» База ИП Янковский Склад ООО «Интер сервис» Автомастерские Магазин и кафе ООО «Кавинтехстрой» ООО «Босфор» АЗС Склад Магазин Легенда Кафе |  |
| РП-2 Ф-83 ТП-98 | 10.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | Торг.компл. «Спектр» т.д. «Сириус» ЧЛ Коляда склад-магазин |  |
| ТП-96 | 11.06.19 | 08:30-12:00 |  |  |  |
| ТП-187 | 13.06.19 | 13:30-16:30 |  | ТСЖ Элегия ООО Микс Школа №2 Стоматология Санатория МО Сейсмическая станция Церковь Св.Лазаря Лавка церкви ПКМВ Телеком ХНЫЧЕВ В.А. |  |
| РП-6 Ф-151 ТП-239 | 14.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | Торгово-произв. база Магазин ООО «Экран» |  |
| РП-14 Ф-106 ТП-190 | 17.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | Цветочный павильон Карантияная лаб мастерская |  |
| ТП-120 | 18.06.19 | 13:30-16:30 |  | Стройсервис магазин Поиск стройбаза обувная фабрика спасотряд светофор в/ч 74-27 стройка «Бумага С» столовая |  |
| РП-9 Ф-79 Ск-2 Ф-79 ТП-374 | 19.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | лифты павильон ларек магазин «Легенда» торг.пав. ТСЖ автомойка маз.Заводян магазин магазин склад+мойка гаражи рынок Бештау миникотельная |  |
| ТП-206 | 20.06.19 | 13:30-16:30 |  | магазин |  |
| ПС 307 Ф-161 ТП-348 | 21.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | ЧП Гилилов неж.зд.Ивина произв.база Гросс Пак ООО Винсадский |  |
| РП-6 СШ-2 ТП-461 | 24.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | Произв.база |  |
| ТП-518 | 25.06.19 | 13:30-16:30 |  | Женская консультация роддом завхоз аптека аптека отделение связи магазин ТСЖ «Лидер» павильн аптека СЛК «Развитие» торгово-офисное здание |  |
| РП-20 Ф-147 ТП-558 | 26.06.19 | 08:00-17:00 |  | ТРЦ Вершина-Плаза |  |
| Ск-2 ДК-61 ТП-559 | 27.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | ТРЦ Вершина-Плаза |  |
| Ск-2 ДК-62 ТП-136 | 28.06.19 | 08:00-17:00 13:30-16:30 |  | Магазин Магнит торг пав ИП Лунёв магазин торг пав Агибалова торг пав +кафе Цугунян |  |

| Начальник службы подстанции | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |