## Лист1
Приложение к п. № 21
инвестиционной программы
АО "Пятигорские электрические сети"
на 2022-2024 гг.
Паспорт
инвестиционного проекта
Наименование: Дооборудование АИИС КУЭ МКД, расположенного по адресу:
ул. Кочубея д. 19 корп. 1
Идентификатор инвестиционного проекта: J_PES-2022_021
1. Цель реализации инвестиционного проекта.
Целью реализации проекта является обеспечение эффективного и корректного коммерческого учета электрической энергии путем дооборудования системы АИИС КУЭ индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, созданной в ноябре 2022 года
2. Задачи реализации инвестиционного проекта.
Выполнение инвестиционного проекта АО «Пятигорские электрические сети» на 2022-2024 гг. позволит повысить точность учета поставленной электроэнергии, обеспечит соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Кроме того, при оборудовании автоматизированной системой учета электроэнергии, возможно проводить удаленное отключение каждого помещения, тем самым наладить платежную дисциплину в данных МКД.
3. Срок реализации проекта
|  | Инвестиционная фаза |  | Эксплуатационная фаза |  | Жизненный цикл
(СМР, ввод в эксплуатацию)
Год начала |  | 2023 |  | 2023 |  | 2023
Год окончания |  | 2023 |  | 2030 |  | 2030
Продолжительность, лет |  | 1 |  | 7 |  | 7
4. Технико-экономические показатели
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | Монтаж индивидуального, общего (квартирного) прибора учета: однофазный счетчик, модель МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-P2-HKLMOV3-D |  |  |  | шт. | 17
2 | Собственные затраты на демонтаж/установку приборов учета, организацию интеллектуальной системы учета и предоставление доступа к функциям такой системы |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 16.9752
3 | Услуги сторонних организаций. Аренда автотранспорта. |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 2.8849
5. Анализ технических решений
Отличие интеллектуальных счетчиков электроэнергии заключается в установке оборудования УСПД (устройства сбора и передачи данных), которое передает показания прибора учета и иные параметры в автоматизированном режиме.
6. План-график инвестиционной фазы проекта
Период |  | Выполняемые работы |  |  |  | План кап. вложений, тыс. руб. без НДС
1 квартал 2023 года |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 248.7057
2 квартал 2023 года | [5 empty] | 0
3 квартал 2023 года | [5 empty] | 0
4 квартал 2023 года | [5 empty] | 0
|  | Всего 2023 г. |  |  |  | 248.7057
|  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | 248.7057
|  | Сметная стоимость проекта |  |  |  | 248.7057
7. Источники финансирования проекта
Источник финансирования проекта - |  |  |  | прибыль/амортизация
План-график по финансированию инвестиционной программы, тыс. руб.
Показатель |  | 2023 год |  |  |  | Итого
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2023 год
Финансирование |  | 248.7057 | 0 | 0 | 0 | 248.7057
НДС |  | 49.7411 | 0 | 0 | 0 | 49.7411
8. Отчет о реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | Период проведения работ по дооборудования системы АИИС КУЭ |  |  |  | 1 квартал 2023 года
2 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | 1 квартал 2023 года
3 | Монтаж индивидуального, общего (квартирного) прибора учета: однофазный счетчик, модель МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-P2-HKLMOV3-D |  |  |  | шт. | 17
4 | Общая стоимость инвестиционного проекта |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 247.8207
4.1. | Стоимость приборов учета (индивидуальные, общеквартирные) |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 228.8455
4.2. | Строительно-монтажные работы |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 16.0903
4.3. | Услуги сторонних организаций. Аренда автотранспорта. |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 2.8849
И.о. генерального директора | [5 empty] | В.И. Писаренко
Начальник отдела АСКУЭ | [5 empty] | Н.В. Кольцов
Экономист 2 категории | [5 empty] | В.В. Елисеева