## Прил.7.1.
Приложение N 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.А. Хнычев
(подпись)
"____" ________________ 2022 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2022г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 квартал | всего | за 1 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 10.9432 | 1.9507 | 1.633 | 1.9507 | 2.6683 | 0 | 3.2209 | 0 | 3.4209 | 0 | 0.9728 | 0.9728 | 0 | 0 | 0 | -8.9925 | -82.17% | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 10.9432 | 1.9507 | 1.633 | 1.9507 | 2.6683 | 0 | 3.2209 | 0 | 3.4209 | 0 | 0.9728 | 0.9728 | 1.9507 | 1.9507 | 0 | -8.9925 | -82.17% | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 0 | 10.9432 | 1.9507 | 1.633 | 1.9507 | 2.6683 | 0 | 3.2209 | 0 | 3.4209 | 0 | 0.9728 | 0.9728 | 1.9507 | 1.9507 | 0 | -8.9925 | -82.17% | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Власова 12 | 0 | 0.30567 | 0 | 0.30567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30567 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена не ранее 2025 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа на стадии рассмотрения)
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 33й км Скачки 5 | 0 | 0.20517 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20517 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена не ранее 2029 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа на стадии рассмотрения)
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Баксанская 1Б корп.2 | 0 | 0.20517 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20517 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа на стадии рассмотрения)
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Февральская 1 | 0 | 0.23532 | 0 | 0.23532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23532 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа на стадии рассмотрения)
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.3 | 0 | 0.33582 | 0 | 0.33582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33582 | -100% | нд | нд | Перенос срока на 3 кв. 2022 г. в связи со сдвигом сроков поставки ПУ и оборудования (влияние санкций). Учтено в рамках корректировки инвестиционной программы на 2022-2024 гг. (программа на стадии рассмотрения)
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Коллективная 1 | 0 | 0.34587 | 0 | 0.34587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34587 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена не ранее 2027 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа на стадии рассмотрения)
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кооперативная 1 корп.2 | 0 | 0.32577 | 0 | 0 | 0 | 0.32577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32577 | -100% | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.2 | 0 | 0.28557 | 0 | 0 | 0 | 0.28557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28557 | -100% | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Октябрьская 46 | 0 | 0.34587 | 0 | 0 | 0 | 0.34587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34587 | -100% | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская 34А | 0 | 0.59712 | 0 | 0 | 0 | 0.59712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59712 | -100% | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Бульварная 4А | 0 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58722 | -100% | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская 64 корп.4 | 0 | 0.52677 | 0 | 0 | 0 | 0.52677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52677 | -100% | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина 2А | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3911 | -100% | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 3 | 0 | 0.37602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37602 | -100% | нд | нд | нд
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 2 | 0 | 0.38607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38607 | -100% | нд | нд | нд
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Набережная 32 корп. 5 | 0 | 0.28557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28557 | -100% | нд | нд | нд
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кузнечная 8А | 0 | 0.37602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37602 | -100% | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Оранжерейный 7 | 0 | 0.40617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40617 | -100% | нд | нд | нд
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 5 | 0 | 0.65742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65742 | -100% | нд | нд | нд
20 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 4 | 0 | 0.39507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39507 | -100% | нд | нд | нд
21 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 6 | 0 | 0.49662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49662 | -100% | нд | нд | нд
22 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Егоршина 2 | 0 | 0.52677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52677 | -100% | нд | нд | нд
23 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Людкевича 9 | 0 | 0.32577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32577 | -100% | нд | нд | нд
24 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3 | 0 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0192 | -100% | нд | нд | нд
25 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского 31 | 0 | 0 | 0.9895 | 0 | 0.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9895 | 0.9895 | 0 | 0.9895 | 0% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ. Мероприятия включены в рамках корректировки инвестиционной программы на 2022-2024 гг. (программа на стадии рассмотрения)
26 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пестова 22/1 | 0 | 0 | 0.5511 | 0 | 0.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5511 | 0.5511 | 0 | 0.5511 | 0% | нд | нд
27 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пионерлагерная 14 | 0 | 0 | 0.4101 | 0 | 0.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4101 | 0.4101 | 0 | 0.4101 | 0% | нд | нд
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## Прил 7.2.
Приложение N 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.А. Хнычев
(подпись)
"____" ________________ 2022 года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты, шт.
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 10.9432 | 0 | 0 | 9.6397 | 0 | 1.9498 | 0 | 0.21911 | 1.7157 | 0.015 | -8.9934 | 0 | -1.0844 | -7.924 | 0.015 | 0.9721 | 0 | 0.087 | 0.8801 | 0.005 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 203
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 10.9432 | 0 | 1.3035 | 9.6397 | 0 | 1.9498 | 0 | 0.21911 | 1.7157 | 0.015 | -8.9934 | 0 | -1.0844 | -7.924 | 0.015 | 0.9721 | 0 | 0.087 | 0.8801 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 203
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 10.9432 | 0 | 1.3035 | 9.6397 | 0 | 1.9498 | 0 | 0.21911 | 1.7157 | 0.015 | -8.9934 | 0 | -1.0844 | -7.924 | 0.015 | 0.9721 | 0 | 0.087 | 0.8801 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 203
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Власова 12 | 0.30567 | 0 | 0.033 | 0.27267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30567 | 0 | -0.033 | -0.27267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 33й км Скачки 5 | 0.20517 | 0 | 0.018 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20517 | 0 | -0.018 | -0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Баксанская 1Б корп.2 | 0.20517 | 0 | 0.018 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20517 | 0 | -0.018 | -0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Февральская 1 | 0.23532 | 0 | 0.0225 | 0.21282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23532 | 0 | -0.0225 | -0.21282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.3 | 0.33582 | 0 | 0.0375 | 0.29832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33582 | 0 | -0.0375 | -0.29832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Коллективная 1 | 0.34587 | 0 | 0.039 | 0.30687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34587 | 0 | -0.039 | -0.30687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кооперативная 1 корп.2 | 0.32577 | 0 | 0.036 | 0.28977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32577 | 0 | -0.036 | -0.28977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.2 | 0.28557 | 0 | 0.03 | 0.25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28557 | 0 | -0.03 | -0.25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Октябрьская 46 | 0.34587 | 0 | 0.039 | 0.30687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34587 | 0 | -0.039 | -0.30687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская 34А | 0.59712 | 0 | 0.0765 | 0.52062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59712 | 0 | -0.0765 | -0.52062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Бульварная 4А | 0.58722 | 0 | 0.0495 | 0.53772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58722 | 0 | -0.0495 | -0.53772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская 64 корп.4 | 0.52677 | 0 | 0.066 | 0.46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52677 | 0 | -0.066 | -0.46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина 2А | 1.3911 | 0 | 0.195 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3911 | 0 | -0.195 | -1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 3 | 0.37602 | 0 | 0.0435 | 0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37602 | 0 | -0.0435 | -0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 2 | 0.38607 | 0 | 0.045 | 0.34107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38607 | 0 | -0.045 | -0.34107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Набережная 32 корп. 5 | 0.28557 | 0 | 0.03 | 0.25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28557 | 0 | -0.03 | -0.25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кузнечная 8А | 0.37602 | 0 | 0.0435 | 0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37602 | 0 | -0.0435 | -0.33252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Оранжерейный 7 | 0.40617 | 0 | 0.048 | 0.35817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40617 | 0 | -0.048 | -0.35817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 5 | 0.65742 | 0 | 0.0855 | 0.57192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65742 | 0 | -0.0855 | -0.57192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
20 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 4 | 0.39507 | 0 | 0.045 | 0.35007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39507 | 0 | -0.045 | -0.35007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
21 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 6 | 0.49662 | 0 | 0.0615 | 0.43512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49662 | 0 | -0.0615 | -0.43512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
22 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Егоршина 2 | 0.52677 | 0 | 0.066 | 0.46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52677 | 0 | -0.066 | -0.46077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
23 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Людкевича 9 | 0.32577 | 0 | 0.036 | 0.28977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32577 | 0 | -0.036 | -0.28977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
24 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3 | 1.0192 | 0 | 0.1395 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0192 | 0 | -0.1395 | -0.87972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
25 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9891 | 0 | 0.104 | 0.8801 | 0.005 | 0.9891 | 0 | 0.104 | 0.8801 | 0.005 | 0.9721 | 0 | 0.087 | 0.8801 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106
26 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пестова 22/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0.06 | 0.486 | 0.005 | 0.551 | 0 | 0.06 | 0.486 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57
27 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пионерлагерная 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40971 | 0 | 0.05511 | 0.3496 | 0.005 | 0.40971 | 0 | 0.05511 | 0.3496 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Приложение N 9 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
В.А. Хнычев
(подпись)
[21 empty] | " | " |  |  | 22 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2022 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2022 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2022 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  | 2022 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22
Не предусмотрено**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком и не владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

## Прил.13.
Приложение N 13 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
____________________ В.А. Хнычев
(подпись)
[8 empty] | "___" |  | 2022 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Власова 12 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 33й км Скачки 5 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Баксанская 1Б корп.2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Февральская 1 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.3 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Коллективная 1 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кооперативная 1 корп.2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Октябрьская 46 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская 34А | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Бульварная 4А | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская 64 корп.4 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина 2А | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 3 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Набережная 32 корп. 5 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кузнечная 8А | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Оранжерейный 7 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 5 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
20 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 4 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
21 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 6 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
22 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Егоршина 2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
23 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Людкевича 9 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
24 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
25 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского 31 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
26 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пестова 22/1 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
27 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пионерлагерная 14 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд