## Прил.7.1.
Приложение N 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"15" февраля 2024 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2023г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 9.5718 | 9.439 | 1.5317 | 1.5279 | 3.054 | 3.2193 | 0.88973 | 1.3842 | 4.0963 | 3.3076 | 9.439 | 3.3076 | 9.439 | 3.4613 | 0 | -0.13278 | -1.387% | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 9.5718 | 9.439 | 1.5317 | 1.5279 | 3.054 | 3.2193 | 0.88973 | 1.3842 | 4.0963 | 3.3076 | 9.439 | 3.3076 | 9.439 | 3.4613 | 0 | -0.13278 | -1.387% | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 8.0401 | 7.9111 | 0 | 0 | 3.054 | 3.2193 | 0.88973 | 1.3842 | 4.0963 | 3.3076 | 7.9111 | 3.3076 | 7.9111 | 3.4613 | 0 | -0.12902 | -1.605% | нд | 0 | нд
2.2.1. | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 0 | 8.0401 | 7.9111 | 0 | 0 | 3.054 | 3.2193 | 0.88973 | 1.3842 | 4.0963 | 3.3076 | 7.9111 | 3.3076 | 7.9111 | 3.4613 | 0 | -0.12902 | -1.605% | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 6а | 0 | 0.69429 | 0.67845 | 0 | 0 | 0.69429 | 0.67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67845 | 0 | 0.67845 | 0 | 0 | -0.015849 | -2.283% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов и затрат на установку ОДПУ
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 36 | 0 | 0.49548 | 0.49234 | 0 | 0 | 0.49548 | 0.49234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49234 | 0 | 0.49234 | 0 | 0 | -0.0031376 | -0.6332% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Розы Люксембург д. 42 | 0 | 1.3555 | 1.2959 | 0 | 0 | 1.3555 | 1.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2959 | 0 | 1.2959 | 0 | 0 | -0.05959 | -4.396% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов и затрат на установку ОДПУ
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 96 | 0 | 0.50878 | 0.50675 | 0 | 0 | 0.50878 | 0.50675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50675 | 0 | 0.50675 | 0 | 0 | -0.0020372 | -0.4004% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 152 | 0 | 0.30577 | 0.30448 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0.30577 | 0.27375 | 0 | 0 | 0.30448 | 0 | 0.30448 | 0 | 0 | -0.0012875 | -0.4211% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 20 | 0 | 0.58397 | 0.51671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58397 | 0.51671 | 0 | 0 | 0.51671 | 0 | 0.51671 | 0 | 0 | -0.067255 | -11.52% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов и затрат на установку ИПУ, монтажных работ
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 50 | 0 | 0.77132 | 0.77123 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0.77132 | 0.7405 | 0.77123 | 0.7405 | 0.77123 | 0.77123 | 0 | -9.1524e-05 | -0.01187% | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Красная д. 11 | 0 | 0.33526 | 0.32156 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0.29083 | 0.33526 | 0 | 0.32156 | 0 | 0.32156 | 0 | 0 | -0.013701 | -4.087% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов и затрат на установку ОДПУ
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 35 | 0 | 0.56893 | 0.56856 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0.56893 | 0.53784 | 0.56856 | 0.53784 | 0.56856 | 0.56856 | 0 | -0.00036588 | -0.06431% | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 49 | 0 | 0.33526 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0.30288 | 0.33526 | 0 | 0.33361 | 0 | 0.33361 | 0 | 0 | -0.0016506 | -0.4923% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 37 | 0 | 0.62672 | 0.66698 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0.62672 | 0.63625 | 0.66698 | 0.63625 | 0.66698 | 0.66698 | 0 | 0.040262 | 6.424% | нд | нд | Установлено приборов учета больше, чем запланировано
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1 | 0 | 0.64296 | 0.63986 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0.64296 | 0.60913 | 0.63986 | 0.60913 | 0.63986 | 0.63986 | 0 | -0.0031022 | -0.4825% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 39 | 0 | 0.81585 | 0.81464 | 0 | 0 | 0 | 0.030729 | 0 | 0 | 0.81585 | 0.78391 | 0.81464 | 0.78391 | 0.81464 | 0.81464 | 0 | -0.0012166 | -0.1491% | нд | нд | Снижение стоимости собственных расходов
2.2.2. | Дооборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети", в том числе: | 0 | 1.5317 | 1.5279 | 1.5317 | 1.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 0 | 1.5279 | 0 | 0 | -0.003758 | -0.2453% | нд | нд | нд
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская д. 3 | 0 | 0.21529 | 0.21451 | 0.21529 | 0.21451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | 0.21451 | 0 | 0 | -0.00078086 | -0.3627% | нд | нд | нд
2 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 0 | 0.24871 | 0.24782 | 0.24871 | 0.24782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24782 | 0 | 0.24782 | 0 | 0 | -0.00088497 | -0.3558% | нд | нд | нд
3 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0 | 1.0677 | 1.0656 | 1.0677 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | -0.0020921 | -0.1959% | нд | нд | нд
| Справочно: |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## Прил 7.2.
Приложение N 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"15" февраля 2024 года
|  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты, шт.
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 9.5718 | 0 | 1.1161 | 8.3645 | 0.091164 | 9.439 | 0 | 1.0608 | 8.2743 | 0.10384 | -0.13278 | 0 | -0.055232 | -0.09022 | 0.012671 | 9.439 | 0 | 1.0608 | 8.2743 | 0.10384 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 543
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 9.5718 | 0 | 1.1161 | 8.3645 | 0.091164 | 9.439 | 0 | 1.0608 | 8.2743 | 0.10384 | -0.13278 | 0 | -0.055232 | -0.09022 | 0.012671 | 9.439 | 0 | 1.0608 | 8.2743 | 0.10384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 543
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 8.0401 | 0 | 1.0112 | 6.9556 | 0.073278 | 7.9111 | 0 | 0.96145 | 6.8654 | 0.084241 | -0.12902 | 0 | -0.049766 | -0.09022 | 0.010963 | 7.9111 | 0 | 0.96145 | 6.8654 | 0.084241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 438
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 6а | 0.69429 | 0 | 0.081406 | 0.60712 | 0.0057699 | 0.67845 | 0 | 0.077433 | 0.59467 | 0.0063469 | -0.015849 | 0 | -0.0039728 | -0.012453 | 0.00057699 | 0.67845 | 0 | 0.077433 | 0.59467 | 0.0063469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37 | 1
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 36 | 0.49548 | 0 | 0.069755 | 0.42168 | 0.0040389 | 0.49234 | 0 | 0.066617 | 0.42168 | 0.0040389 | -0.0031376 | 0 | -0.0031376 | -3.5294e-09 | 0 | 0.49234 | 0 | 0.066617 | 0.42168 | 0.0040389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | 1
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Розы Люксембург д. 42 | 1.3555 | 0 | 0.12789 | 1.2149 | 0.012694 | 1.2959 | 0 | 0.12013 | 1.1631 | 0.012694 | -0.05959 | 0 | -0.0077609 | -0.05183 | 0 | 1.2959 | 0 | 0.12013 | 1.1631 | 0.012694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82 | 1
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 96 | 0.50878 | 0 | 0.070753 | 0.43514 | 0.0028849 | 0.50675 | 0 | 0.067562 | 0.43514 | 0.0040389 | -0.0020372 | 0 | -0.0031911 | -3.5294e-09 | 0.001154 | 0.50675 | 0 | 0.067562 | 0.43514 | 0.0040389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27 | 1
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 152 | 0.30577 | 0 | 0.056774 | 0.24668 | 0.002308 | 0.30448 | 0 | 0.054332 | 0.24668 | 0.0034619 | -0.0012875 | 0 | -0.0024415 | -3.5294e-09 | 0.001154 | 0.30448 | 0 | 0.054332 | 0.24668 | 0.0034619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | 1
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 20 | 0.58397 | 0 | 0.075746 | 0.50245 | 0.0057699 | 0.51671 | 0 | 0.062337 | 0.44861 | 0.0057699 | -0.067255 | 0 | -0.013409 | -0.053846 | 0 | 0.51671 | 0 | 0.062337 | 0.44861 | 0.0057699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28 | 1
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 50 | 0.77132 | 0 | 0.087951 | 0.67644 | 0.0069239 | 0.77123 | 0 | 0.085509 | 0.67649 | 0.0092318 | -9.1524e-05 | 0 | -0.0024415 | 4.2006e-05 | 0.002308 | 0.77123 | 0 | 0.085509 | 0.67649 | 0.0092318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44 | 1
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Красная д. 11 | 0.33526 | 0 | 0.058771 | 0.27361 | 0.0028849 | 0.32156 | 0 | 0.056543 | 0.26098 | 0.0040389 | -0.013701 | 0 | -0.0022276 | -0.012627 | 0.001154 | 0.32156 | 0 | 0.056543 | 0.26098 | 0.0040389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 1
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 35 | 0.56893 | 0 | 0.074748 | 0.48899 | 0.0051929 | 0.56856 | 0 | 0.072621 | 0.48902 | 0.0069239 | -0.00036588 | 0 | -0.0021268 | 2.9986e-05 | 0.001731 | 0.56856 | 0 | 0.072621 | 0.48902 | 0.0069239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31 | 1
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 49 | 0.33526 | 0 | 0.058771 | 0.27361 | 0.0028849 | 0.33361 | 0 | 0.056543 | 0.27361 | 0.0034619 | -0.0016506 | 0 | -0.0022276 | 6.4706e-09 | 0.00057699 | 0.33361 | 0 | 0.056543 | 0.27361 | 0.0034619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 1
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 37 | 0.62672 | 0 | 0.077966 | 0.54183 | 0.0069239 | 0.66698 | 0 | 0.077808 | 0.58225 | 0.0069239 | 0.040262 | 0 | -0.00015745 | 0.04042 | 0 | 0.66698 | 0 | 0.077808 | 0.58225 | 0.0069239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37 | 1
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1 | 0.64296 | 0 | 0.07974 | 0.5563 | 0.0069239 | 0.63986 | 0 | 0.076638 | 0.5563 | 0.0069239 | -0.0031022 | 0 | -0.0031022 | -3.5294e-09 | 0 | 0.63986 | 0 | 0.076638 | 0.5563 | 0.0069239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36 | 1
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 39 | 0.81585 | 0 | 0.090947 | 0.71683 | 0.0080779 | 0.81464 | 0 | 0.087377 | 0.71687 | 0.010386 | -0.0012166 | 0 | -0.0035695 | 4.4996e-05 | 0.002308 | 0.81464 | 0 | 0.087377 | 0.71687 | 0.010386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47 | 1
2.2.2. | Дооборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети", в том числе: | 1.5317 | 0 | 0.10485 | 1.409 | 0.017887 | 1.5279 | 0 | 0.099381 | 1.409 | 0.019595 | -0.003758 | 0 | -0.005466 | 0 | 0.001708 | 1.5279 | 0 | 0.099381 | 1.409 | 0.019595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105 | 1
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская д. 3 | 0.21529 | 0 | 0.014978 | 0.19743 | 0.0028849 | 0.21451 | 0 | 0.014197 | 0.19743 | 0.0028849 | -0.00078086 | 0 | -0.00078086 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | 0.014197 | 0.19743 | 0.0028849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 1
2 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 0.24871 | 0 | 0.016975 | 0.22885 | 0.0028849 | 0.24782 | 0 | 0.01609 | 0.22885 | 0.0028849 | -0.00088497 | 0 | -0.00088497 | 0 | 0 | 0.24782 | 0 | 0.01609 | 0.22885 | 0.0028849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17 | 1
3 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 1.0677 | 0 | 0.072894 | 0.98269 | 0.012117 | 1.0656 | 0 | 0.069093 | 0.98269 | 0.013825 | -0.0020921 | 0 | -0.0038001 | 0 | 0.001708 | 1.0656 | 0 | 0.069093 | 0.98269 | 0.013825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73 | 1
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Приложение N 9 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
[21 empty] | " | 15 | " | февраля |  | 2024 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2023 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2023 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2023 г. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | 2023 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22
Не предусмотрено**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком и не владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

## Прил.13.
Приложение N 13 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
[8 empty] | "15" | февраля | 2024 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 6а | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 36 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Розы Люксембург д. 42 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 96 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 152 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 20 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 50 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Красная д. 11 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 35 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 49 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 37 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 39 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2.2.2. | Дооборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети", в том числе: | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская д. 3 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
3 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд