## Прил.7.1.
Приложение N 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 3 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.А. Хнычев
(подпись)
"____" ________________ 2022 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2022г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 3 квартал | всего | за 3 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 10.9439 | 8.7065 | 1.9507 | 1.9507 | 0.43696 | 2.7693 | 6.1047 | 3.9865 | 2.4515 | 0 | 8.7065 | 3.9865 | 8.686 | 3.966 | 0 | -2.2374 | -20.44% | 0 | 0 | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 10.9439 | 8.7065 | 1.9507 | 1.9507 | 0.43696 | 2.7693 | 6.1047 | 3.9865 | 2.4515 | 0 | 8.7065 | 3.9865 | 8.686 | 3.966 | 0 | -2.2374 | -20.44% | 0 | 0 | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 0 | 10.9439 | 8.7065 | 1.9507 | 1.9507 | 0.43696 | 2.7693 | 6.1047 | 3.9865 | 2.4515 | 0 | 8.7065 | 3.9865 | 8.686 | 3.966 | 0 | -2.2374 | -20.44% | 0 | 0 | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пестова 22/1 | 0 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0.55109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55109 | 0 | 0.55109 | 0 | 0 | -4.7e-07 | -8.529e-05% | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пионерлагерная 14 | 0 | 0.41014 | 0.41014 | 0.41014 | 0.41014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41014 | 0 | 0.41014 | 0 | 0 | -2e-07 | -4.876e-05% | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского 31 | 0 | 0.98952 | 0.98952 | 0.98952 | 0.98952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98952 | 0 | 0.98952 | 0 | 0 | -2.7e-07 | -2.729e-05% | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Оранжерейный 7 | 0 | 0.3997 | 0.38768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3997 | 0.38768 | 0 | 0 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0 | -0.012017 | -3.006% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Октябрьская д. 46 | 0 | 0.51573 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0.51573 | 0 | 0.020833 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | -0.4949 | -95.96% | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первая Бульварная д. 4А | 0 | 0.85696 | 0.85507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85696 | 0.85507 | 0 | 0 | 0.85507 | 0.85507 | 0.85507 | 0.85507 | 0 | -0.0018846 | -0.2199% | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 64 корп. 4 | 0 | 0.73225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73225 | -100% | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0 | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22401 | -100% | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 0 | 0.23787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23787 | -100% | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 2 | 0 | 0.53826 | 0.53716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53826 | 0.53716 | 0 | 0 | 0.53716 | 0.53716 | 0.53716 | 0.53716 | 0 | -0.0010992 | -0.2042% | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 3 | 0 | 0.52441 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52865 | 0.52441 | 0 | 0.52865 | 0.52865 | 0.52895 | 0.52895 | 0 | 0.004245 | 0.8095% | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кузнечная 8А | 0 | 0.55212 | 0.54065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55212 | 0.54065 | 0 | 0 | 0.54065 | 0.54065 | 0.54065 | 0.54065 | 0 | -0.011465 | -2.077% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Набережная 32 корп. 5 | 0 | 0.3997 | 0.38768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3997 | 0.38768 | 0 | 0 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0.38768 | 0 | -0.012017 | -3.006% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 4 | 0 | 0.53826 | 0.52675 | 0 | 0 | 0 | 0.52675 | 0.53826 | 0 | 0 | 0 | 0.52675 | 0 | 0.52675 | 0 | 0 | -0.011516 | -2.14% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 5 | 0 | 0.91238 | 0.89202 | 0 | 0 | 0 | 0.89202 | 0.91238 | 0 | 0 | 0 | 0.89202 | 0 | 0.89202 | 0 | 0 | -0.020362 | -2.232% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 6 | 0 | 0.43696 | 0.42347 | 0 | 0 | 0.43696 | 0.42347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42347 | 0 | 0.42347 | 0 | 0 | -0.013481 | -3.085% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Егоршина 2 | 0 | 0.73225 | 0.72876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73225 | 0.72876 | 0 | 0 | 0.72876 | 0.72876 | 0.72876 | 0.72876 | 0 | -0.0034925 | -0.477% | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Людкевича 9 | 0 | 0.45512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45512 | -100% | нд | нд | нд
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3 | 0 | 0.93719 | 0.92706 | 0 | 0 | 0 | 0.92706 | 0.93719 | 0 | 0 | 0 | 0.92706 | 0 | 0.92706 | 0 | 0 | -0.010129 | -1.081% | нд | нд | Снижение стоимост услуг по монтажу оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с приборов учета
| Справочно: | [20 empty] | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## Прил 7.2.
Приложение N 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 3 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.А. Хнычев
(подпись)
|  | 1 |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | "____" ________________ 2022 года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты, шт.
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 10.9439 | 0 | 1.1628 | 9.6724 | 0.10871 | 8.7065 | 0 | 0.85973 | 7.766 | 0.080785 | -2.2374 | 0 | -0.30302 | -1.9064 | -0.02793 | 8.7065 | 0 | 0.85973 | 7.766 | 0.080785 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 695
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 10.9439 | 0 | 1.1628 | 9.6724 | 0.10871 | 8.7065 | 0 | 0.85973 | 7.766 | 0.080785 | -2.2374 | 0 | -0.30302 | -1.9064 | -0.02793 | 8.7065 | 0 | 0.85973 | 7.766 | 0.080785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 695
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 10.9439 | 0 | 1.1628 | 9.6724 | 0.10871 | 8.7065 | 0 | 0.85973 | 7.766 | 0.080785 | -2.2374 | 0 | -0.30302 | -1.9064 | -0.02793 | 8.7065 | 0 | 0.85973 | 7.766 | 0.080785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 695
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пестова 22/1 | 0.55109 | 0 | 0.059856 | 0.48586 | 0.005372 | 0.55109 | 0 | 0.059855 | 0.48586 | 0.005372 | -4.7e-07 | 0 | -5.4e-07 | 7e-08 | 0 | 0.55109 | 0 | 0.059855 | 0.48586 | 0.005372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пионерлагерная 14 | 0.41014 | 0 | 0.055187 | 0.34958 | 0.005372 | 0.41014 | 0 | 0.055187 | 0.34958 | 0.005372 | -2e-07 | 0 | -4e-08 | -1.6e-07 | 0 | 0.41014 | 0 | 0.055187 | 0.34958 | 0.005372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского 31 | 0.98952 | 0 | 0.10405 | 0.8801 | 0.005372 | 0.98952 | 0 | 0.10405 | 0.8801 | 0.005372 | -2.7e-07 | 0 | -1.2e-07 | -1.5e-07 | 0 | 0.98952 | 0 | 0.10405 | 0.8801 | 0.005372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 106
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.3 | 0.3997 | 0 | 0.048496 | 0.34532 | 0.0058793 | 0.38768 | 0 | 0.036483 | 0.34532 | 0.005879 | -0.012017 | 0 | -0.012013 | -3.33e-06 | -2.8e-07 | 0.38768 | 0 | 0.036483 | 0.34532 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Октябрьская 46 | 0.51573 | 0 | 0.053843 | 0.45601 | 0.0058793 | 0.020833 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | -0.4949 | 0 | -0.03301 | -0.45601 | -0.0058793 | 0.020833 | 0 | 0.020833 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Бульварная 4А | 0.85696 | 0 | 0.072926 | 0.77815 | 0.0058793 | 0.85507 | 0 | 0.071045 | 0.77815 | 0.005879 | -0.0018846 | 0 | -0.0018813 | -3.02e-06 | -2.8e-07 | 0.85507 | 0 | 0.071045 | 0.77815 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская 64 корп.4 | 0.73225 | 0 | 0.066264 | 0.66011 | 0.0058793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73225 | 0 | -0.066264 | -0.66011 | -0.0058793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0.22401 | 0 | 0.038297 | 0.18057 | 0.0051444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22401 | 0 | -0.038297 | -0.18057 | -0.0051444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 0.23787 | 0 | 0.039037 | 0.19369 | 0.0051444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23787 | 0 | -0.039037 | -0.19369 | -0.0051444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 2 | 0.53826 | 0 | 0.055899 | 0.47648 | 0.0058793 | 0.53716 | 0 | 0.054803 | 0.47648 | 0.005879 | -0.0010992 | 0 | -0.0010963 | -2.63e-06 | -2.8e-07 | 0.53716 | 0 | 0.054803 | 0.47648 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 3 | 0.52441 | 0 | 0.055159 | 0.46337 | 0.0058793 | 0.52865 | 0 | 0.059407 | 0.46337 | 0.005879 | 0.004245 | 0 | 0.004248 | -2.7e-06 | -2.8e-07 | 0.52865 | 0 | 0.059407 | 0.46337 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кузнечная 8А | 0.55212 | 0 | 0.05664 | 0.4896 | 0.0058793 | 0.54065 | 0 | 0.045177 | 0.4896 | 0.005879 | -0.011465 | 0 | -0.011463 | -2.56e-06 | -2.8e-07 | 0.54065 | 0 | 0.045177 | 0.4896 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Набережная 32 корп. 5 | 0.3997 | 0 | 0.048496 | 0.34532 | 0.0058793 | 0.38768 | 0 | 0.036483 | 0.34532 | 0.005879 | -0.012017 | 0 | -0.012013 | -3.33e-06 | -2.8e-07 | 0.38768 | 0 | 0.036483 | 0.34532 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 4 | 0.53826 | 0 | 0.055899 | 0.47648 | 0.0058793 | 0.52675 | 0 | 0.044386 | 0.47648 | 0.005879 | -0.011516 | 0 | -0.011513 | -2.63e-06 | -2.8e-07 | 0.52675 | 0 | 0.044386 | 0.47648 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 5 | 0.91238 | 0 | 0.075888 | 0.83061 | 0.0058793 | 0.89202 | 0 | 0.065728 | 0.82041 | 0.005879 | -0.020362 | 0 | -0.01016 | -0.010202 | -2.8e-07 | 0.89202 | 0 | 0.065728 | 0.82041 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 6 | 0.43696 | 0 | 0.064043 | 0.36703 | 0.0058793 | 0.42347 | 0 | 0.058582 | 0.35901 | 0.005879 | -0.013481 | 0 | -0.0054606 | -0.0080196 | -2.8e-07 | 0.42347 | 0 | 0.058582 | 0.35901 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Егоршина 2 | 0.73225 | 0 | 0.066264 | 0.66011 | 0.0058793 | 0.72876 | 0 | 0.062775 | 0.6601 | 0.005879 | -0.0034925 | 0 | -0.0034886 | -3.65e-06 | -2.8e-07 | 0.72876 | 0 | 0.062775 | 0.6601 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Людкевича 9 | 0.45512 | 0 | 0.051457 | 0.39779 | 0.0058793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45512 | 0 | -0.051457 | -0.39779 | -0.0058793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3 | 0.93719 | 0 | 0.095055 | 0.83626 | 0.0058793 | 0.92706 | 0 | 0.084942 | 0.83624 | 0.005879 | -0.010129 | 0 | -0.010113 | -1.633e-05 | -2.8e-07 | 0.92706 | 0 | 0.084942 | 0.83624 | 0.005879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Приложение N 9 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 3 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
В.А. Хнычев
(подпись)
[21 empty] | " | " |  |  | 22 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2022 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2022 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2022 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  | 2022 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22
Не предусмотрено**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком и не владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

## Прил.13.
Приложение N 13 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Пятигорские электрические сети" за 3 квартал 2022 года
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
____________________ В.А. Хнычев
(подпись)
[8 empty] | "___" |  | 2022 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пестова 22/1 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Пионерлагерная 14 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского 31 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Оранжерейный проезд 7 корп.3 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Октябрьская 46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Бульварная 4А | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская 64 корп.4 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская 92 корп. 3 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кузнечная 8А | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 1-я Набережная 32 корп. 5 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 4 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 5 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Партизанская 1Б корп. 6 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Егоршина 2 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Людкевича 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3 | нд | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд