## Прил.7.1.
Приложение N 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Врио генерального директора АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"15" мая 2023 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2023г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 квартал | всего | за 1 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 10.753 | 1.5279 | 1.8648 | 1.5279 | 5.2638 | 0 | 2.1789 | 0 | 1.4455 | 0 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 0 | -9.2251 | -85.79% | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 10.753 | 1.5279 | 1.8648 | 1.5279 | 5.2638 | 0 | 2.1789 | 0 | 1.4455 | 0 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 0 | -9.2251 | -85.79% | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 10.753 | 0 | 1.8648 | 0 | 5.2638 | 0 | 2.1789 | 0 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.753 | -100% | нд | 0 | нд
2.2.1. | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 0 | 10.753 | 0 | 1.8648 | 0 | 5.2638 | 0 | 2.1789 | 0 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.753 | -100% | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4 | 0 | 1.2488 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2488 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 2024 год в проекте корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2022-2023 гг. (направлен в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 20 | 0 | 0.61604 | 0 | 0.61604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61604 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 3 квартал 2023 год в проекте корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2022-2023 гг. (направлен в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 152 | 0 | 0.41471 | 0 | 0 | 0 | 0.41471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41471 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 3 квартал 2023 год в проекте корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2022-2023 гг. (направлен в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 1 | 0 | 0.51537 | 0 | 0 | 0 | 0.51537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51537 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 2 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44347 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 3 | 0 | 0.38595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38595 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 6а | 0 | 0.67356 | 0 | 0 | 0 | 0.67356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67356 | -100% | нд | нд | Сроки реализации 2 квартал 2023 года
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0 | 0.69268 | 0 | 0 | 0 | 0.69268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69268 | -100% | нд | нд | Мероприятие изменено. Учтено в п. 2.2.2. настоящего отчета
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 37 | 0 | 0.52975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52975 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 4 квартал 2023 год в проекте корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2022-2023 гг. (направлен в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 36 | 0 | 0.42909 | 0 | 0 | 0 | 0.42909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42909 | -100% | нд | нд | Сроки реализации 2 квартал 2023 года
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1 | 0 | 0.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5729 | -100% | нд | нд | Сроки реализации 4 квартал 2023 года
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Транзитная д. 2 корп. 6 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0906 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Нежнова д. 67 корп. 3 | 0 | 0.52975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52975 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д 19 корп. 1 | 0 | 0.50573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50573 | -100% | нд | нд | Мероприятие изменено. Учтено в п. 2.2.2. настоящего отчета
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кооперативная д. 1 корп. 2 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3428 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Розы Люксембург д. 42 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1769 | -100% | нд | нд | Сроки реализации 2 квартал 2023 года
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Красная д. 11 | 0 | 0.2709 | 0 | 0 | 0 | 0.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2709 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 4 квартал 2023 год в проекте корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2022-2023 гг. (направлен в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Коллективная д. 3 | 0 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31404 | -100% | нд | нд | Неудовлетворительное состояние внутридомовых систем, требуется проведение ремонтных работ со стороны УК, плановая замена не ранее 2026 года. Монтаж АИИС КУЭ исключен из инвестиционной программы на 2022-2024 гг. в рамках корректировки (программа направлена в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
2.2.2. | Дооборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети", в том числе: | 0 | 0 | 1.5279 | 0 | 1.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 0 | 1.5279 | 0% | нд | нд | Мероприятие учтено в проекте корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2022-2023 гг. (направлен в Министерство энергетики, промышленности и связи письмом от 13.04.2023 №1108/01)
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская д. 3 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | 0.21451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21451 | 0.21451 | 0.21451 | 0.21451 | 0 | 0.21451 | 0% | нд | нд
2 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 0 | 0 | 0.24782 | 0 | 0.24782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24782 | 0.24782 | 0.24782 | 0.24782 | 0 | 0.24782 | 0% | нд | нд
3 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 0 | 1.0656 | 0% | нд | нд
| Справочно: |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## Прил 7.2.
Приложение N 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Врио генерального директора АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"15" мая 2023 года
|  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты, шт.
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 10.753 | 0 | 1.0502 | 9.5928 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.753 | 0 | -1.0502 | -9.5928 | -0.11006 | 1.5279 | 0 | 0.099381 | 1.409 | 0.019595 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 105
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 10.753 | 0 | 1.0502 | 9.5928 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.753 | 0 | -1.0502 | -9.5928 | -0.11006 | 1.5279 | 0 | 0.099381 | 1.409 | 0.019595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 10.753 | 0 | 1.0502 | 9.5928 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.753 | 0 | -1.0502 | -9.5928 | -0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4 | 1.2488 | 0 | 0.092397 | 1.1503 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2488 | 0 | -0.092397 | -1.1503 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 20 | 0.61604 | 0 | 0.059824 | 0.5501 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61604 | 0 | -0.059824 | -0.5501 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 152 | 0.41471 | 0 | 0.04946 | 0.35913 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41471 | 0 | -0.04946 | -0.35913 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 1 | 0.51537 | 0 | 0.054642 | 0.45462 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51537 | 0 | -0.054642 | -0.45462 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 2 | 0.44347 | 0 | 0.05094 | 0.38642 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44347 | 0 | -0.05094 | -0.38642 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 3 | 0.38595 | 0 | 0.047979 | 0.33185 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38595 | 0 | -0.047979 | -0.33185 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 6а | 0.67356 | 0 | 0.062785 | 0.60466 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67356 | 0 | -0.062785 | -0.60466 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0.69268 | 0 | 0.059101 | 0.62746 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69268 | 0 | -0.059101 | -0.62746 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 37 | 0.52975 | 0 | 0.055382 | 0.46826 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52975 | 0 | -0.055382 | -0.46826 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 36 | 0.42909 | 0 | 0.0502 | 0.37277 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42909 | 0 | -0.0502 | -0.37277 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1 | 0.5729 | 0 | 0.057603 | 0.50918 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5729 | 0 | -0.057603 | -0.50918 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Транзитная д. 2 корп. 6 | 1.0906 | 0 | 0.084254 | 1.0002 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0906 | 0 | -0.084254 | -1.0002 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Нежнова д. 67 корп. 3 | 0.52975 | 0 | 0.055382 | 0.46826 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52975 | 0 | -0.055382 | -0.46826 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д 19 корп. 1 | 0.50573 | 0 | 0.049477 | 0.45013 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50573 | 0 | -0.049477 | -0.45013 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кооперативная д. 1 корп. 2 | 0.3428 | 0 | 0.045758 | 0.29093 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3428 | 0 | -0.045758 | -0.29093 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Розы Люксембург д. 42 | 1.1769 | 0 | 0.088696 | 1.0821 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1769 | 0 | -0.088696 | -1.0821 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Красная д. 11 | 0.2709 | 0 | 0.042057 | 0.22273 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2709 | 0 | -0.042057 | -0.22273 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Коллективная д. 3 | 0.31404 | 0 | 0.044277 | 0.26365 | 0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31404 | 0 | -0.044277 | -0.26365 | -0.0061145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2.2.2. | Дооборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети", в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5279 | 0 | 0.099381 | 1.409 | 0.019595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105 | 0
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | 0.014197 | 0.19743 | 0.0028849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15 | 0
2 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24782 | 0 | 0.01609 | 0.22885 | 0.0028849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17 | 0
3 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0.069093 | 0.98269 | 0.013825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73 | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Приложение N 9 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Врио генерального директора АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
[21 empty] | " | 15 | " | мая |  | 2023 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2023 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2023 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2023 г. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | 2023 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22
Не предусмотрено**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком и не владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

## Прил.13.
Приложение N 13 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2023 года
УТВЕРЖДАЮ: Врио генерального директора АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
[8 empty] | "15" | мая | 2023 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 20 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 152 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 1 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 2 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. 295 Стрелковой Дивизии д. 13 корп. 3 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 6а | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Мира д. 37 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 36 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Школьная д. 33 корп. 1 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Транзитная д. 2 корп. 6 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Нежнова д. 67 корп. 3 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д 19 корп. 1 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кооперативная д. 1 корп. 2 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Розы Люксембург д. 42 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Красная д. 11 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Коллективная д. 3 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2.2.2. | Дооборудование автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети", в том числе: | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская д. 3 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
2 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Кочубея д. 19 корп. 1 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
3 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД ул. Бутырина д. 2 | нд | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд