## Прил.7.1.
Приложение N 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"15" мая 2024 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2024г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 квартал | всего | за 1 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 14.186 | 0 | 3.7999 | 0 | 2.7386 | 0 | 4.6586 | 0 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | -100% | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 14.186 | 0 | 3.7999 | 0 | 2.7386 | 0 | 4.6586 | 0 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | -100% | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 14.186 | 0 | 3.7999 | 0 | 2.7386 | 0 | 4.6586 | 0 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | -100% | нд | 0 | нд
2.2.1. | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 0 | 14.186 | 0 | 3.7999 | 0 | 2.7386 | 0 | 4.6586 | 0 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | -100% | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Воровского д. 78А | 0 | 1.5052 | 0 | 1.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5052 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 2 квартал 2024 года проектом корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2024-2027 гг.
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4 | 0 | 2.2947 | 0 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2947 | -100% | нд | нд | Уточнены сроки поверки/замены ПУ, плановая замена перенесена на 4 квартал 2024 года проектом корректировки инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" на 2024-2027 гг.
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 150 | 0 | 0.55343 | 0 | 0 | 0 | 0.55343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55343 | -100% | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 154 | 0 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0.68086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68086 | -100% | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кучуры д. 18 | 0 | 0.60077 | 0 | 0 | 0 | 0.60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60077 | -100% | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 44 | 0 | 0.90356 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90356 | -100% | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Железнодорожная д. 125 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2858 | -100% | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Теплосерная д. 123А | 0 | 0.93572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93572 | -100% | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Свободы д. 48 | 0 | 0.72486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72486 | -100% | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 1 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | -100% | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 5 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.075 | -100% | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 42В | 0 | 0.60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60077 | -100% | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 156 | 0 | 0.79191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79191 | -100% | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 32А | 0 | 0.52128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52128 | -100% | нд | нд | нд
| Справочно: |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## Прил 7.2.
Приложение N 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"15" мая 2024 года
|  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты, шт.
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 14.186 | 0 | 1.4461 | 12.6174 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | 0 | -1.4461 | -12.6174 | -0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 14.186 | 0 | 1.4461 | 12.6174 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | 0 | -1.4461 | -12.6174 | -0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 14.186 | 0 | 1.4461 | 12.6174 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.186 | 0 | -1.4461 | -12.6174 | -0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Воровского д. 78А | 1.5052 | 0 | 0.13509 | 1.3569 | 0.013202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5052 | 0 | -0.13509 | -1.3569 | -0.013202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4 | 2.2947 | 0 | 0.1854 | 2.0889 | 0.020402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2947 | 0 | -0.1854 | -2.0889 | -0.020402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 150 | 0.55343 | 0 | 0.073584 | 0.47505 | 0.0048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55343 | 0 | -0.073584 | -0.47505 | -0.0048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 154 | 0.68086 | 0 | 0.081891 | 0.59297 | 0.0060007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68086 | 0 | -0.081891 | -0.59297 | -0.0060007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кучуры д. 18 | 0.60077 | 0 | 0.076699 | 0.51927 | 0.0048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60077 | 0 | -0.076699 | -0.51927 | -0.0048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 44 | 0.90356 | 0 | 0.09643 | 0.79933 | 0.0078009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90356 | 0 | -0.09643 | -0.79933 | -0.0078009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Железнодорожная д. 125 | 1.2858 | 0 | 0.12135 | 1.1531 | 0.011401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2858 | 0 | -0.12135 | -1.1531 | -0.011401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Теплосерная д. 123А | 0.93572 | 0 | 0.098507 | 0.82881 | 0.008401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93572 | 0 | -0.098507 | -0.82881 | -0.008401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Свободы д. 48 | 0.72486 | 0 | 0.0842 | 0.63466 | 0.0060007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72486 | 0 | -0.0842 | -0.63466 | -0.0060007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 1 | 1.7121 | 0 | 0.14859 | 1.5485 | 0.015002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7121 | 0 | -0.14859 | -1.5485 | -0.015002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 5 | 1.075 | 0 | 0.10705 | 0.95894 | 0.0090011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.075 | 0 | -0.10705 | -0.95894 | -0.0090011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 42В | 0.60077 | 0 | 0.076699 | 0.51927 | 0.0048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60077 | 0 | -0.076699 | -0.51927 | -0.0048006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 156 | 0.79191 | 0 | 0.089161 | 0.69615 | 0.0066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79191 | 0 | -0.089161 | -0.69615 | -0.0066008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 32А | 0.52128 | 0 | 0.071507 | 0.44557 | 0.0042005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52128 | 0 | -0.071507 | -0.44557 | -0.0042005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Приложение N 9 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
[21 empty] | " | 15 | " | мая |  | 2024 | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2024 г. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | 2024 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22
Не предусмотрено**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком и не владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

## Прил.13.
Приложение N 13 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Пятигорские электрические сети" за 1 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
[8 empty] | "15" | мая | 2024 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Воровского д. 78А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 4 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 150 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 154 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Кучуры д. 18 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д. 44 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Железнодорожная д. 125 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Теплосерная д. 123А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Свободы д. 48 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 2 корп. 1 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Адмиральского д. 8 корп. 5 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 42В | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т. Калинина д. 156 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д. 32А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд