## Лист1
Инвестиционная программа ОАО «Пятигорские электрические сети» на 2011 г.
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
1 | Замена КЛ-10 кВ ТП-37-ТП-83 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения | 1 шт. |  | 811146.94 | 811146.94 |  | 811146.94 |  | 811146.94
2 | Реконструкция сетей электроснабжения ул. Первомайская |  |  | 5588141.83 | 5588141.83 |  | 5588141.83 |  | 5588141.83
3 | Реконструкция сетей электроснабжения ул. Коллективная |  |  | 745203.69 | 745203.69 |  | 745203.69 |  | 745203.69
4 | Реконструкция сетей электроснабжения ул. Широкая |  |  | 1197001.03 | 1197001.03 |  | 1197001.03 |  | 1197001.03
5 | Реконструкция сетей электроснабжения ул. 9 линия |  |  | 123143.77 | 123143.77 |  | 123143.77 |  | 123143.77
6 | Реконструкция РП-22, устройство кабельных каналов для повышения надежности электроснабжения | 1 шт. |  | 667127.39 | 667127.39 |  | 667127.39 |  | 667127.39
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
7 | Реконструкция РП-14 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения (замена масляных выключателей на вакуумные) | 1 шт. |  | 543873.31 | 543873.31 |  | 543873.31 |  | 543873.31
8 | Перевод участка ВЛ-10 кВ ТП-44-ТП-45 от ТП-407 до врезки в КЛ-10 кВ ТП-181-ТП-244 для повышения надёжности электроснабжения | 1 шт. |  | 751262.04 | 751262.04 |  | 751262.04 |  | 751262.04
9 | Вынос КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-339 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 403303.34 | 403303.34 |  | 403303.34 |  | 403303.34
10 | Вынос КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-24 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 347777.86 | 347777.86 |  | 347777.86 |  | 347777.86
11 | Вынос КЛ-10 кВ ТП-44-ТП-57, ТП-44-ТП-244 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 401047.81 | 401047.81 |  | 401047.81 |  | 401047.81
12 | Замена КЛ-10 кВ ТП-288-ТП-55 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 959257.72 | 959257.72 |  | 959257.72 |  | 959257.72
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
13 | Прокладка КЛ-10 кВ ТП-252-новая ТП насосная для повышения надёжности электроснабжения | 780 м |  | 1006807.18 | 1006807.18 |  | 1006807.18 |  | 1006807.18
14 | Монтаж оборудования ПС "Скачки-3" |  |  | 2846234.84 | 2846234.84 |  | 2846234.84 |  | 2846234.84
15 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-369 для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 270550.38 | 270550.38 |  | 270550.38 |  | 270550.38
16 | Прокладка КЛ-10 кВ ПС "Скачки-3" - ТП-369 |  |  | 141976.99 | 141976.99 |  | 141976.99 |  | 141976.99
17 | Устройство перехода КЛ-10 кВ через железнодорожные пути на 24 км ПК 1+15 км перегоне Лермонтовский-Пятигорск для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 1492976.97 | 1492976.97 |  | 1492976.97 |  | 1492976.97
18 | Замена КЛ-10 кВ ТП-211-ТП-208 в связи с физическим износом и для повышения надёжности электроснабжения |  |  | 553857.55 | 553857.55 |  | 553857.55 |  | 553857.55
19 | Замена КЛ-10 кВ от ТП-157 до РП-2 |  |  | 1985075.09 | 1985075.09 |  | 1985075.09 |  | 1985075.09
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
20 | Установка трансформатора 10000 кВА на ПС "Тяговая" с прокладкой кабельной ЛЭП 10 кВ для резервного энергоснабжения потребителей при выводе на ремонт существующего трансформатора | 1 шт. / 0,13 км. |  | 12081719.27 | 9400630 | 9400630 | 8000000 | 2681089.27 | 2902223.81 | 6498406.19
21 | Прокладка Кл-35 кВ от п/ст "Б.Ромашка-35/10 кВ" до п/ст "Тяговая-307" для повышения надежности электроснабжения потребителей |  |  | 7967875 | 7967875 |  |  |  |  | 7967875
22 | Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 2х1000 кВА | 1 шт. |  | 2906650.59 | 1046394.2124 | 5062900 | 1046394.2124 | 1860256.3776 |  |  | 1046394.2124
23 | Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 2х250 кВА | 1 шт. |  | 2309691.26 | 923876.504 | 1867690 | 923876.504 | 692907.378 |  |  | 923876.504
24 | Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 2х400 кВА | 2 шт. |  | 4696141.84 | 2916304.0826 | не выполнено | 0 | 889918.8787 |  |  | 2916304.0826
25 | Строительство и монтаж 2БКТП-1000 с трансформаторами 2х630 кВА | 1 шт. |  | 2617420.09 | 1156376.1958 | не выполнено | 0 | 1461043.8942 |  |  | 1156376.1958
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
26 | Строительство и монтаж ТП типа КТП-ПК-400 с трансформатором 400 кВА | 1 шт. |  | 748089.56 | 295478.38 | 295480 | 295478.38 |  | 271656.74 |  | 23821.64
27 | Строительство и монтаж блочного распределительного пункта типа БКРП-10 | 1 шт. | Перенести на 2012 год, в связи с отказом администрации города в выделении земельного участка под размещение БКРП-10 | 5239415.06 | 1571824.52 | не выполнено | 0 | 5239415.06 |  |  | 1571824.52
28 | Строительство второго блока-секции ТП-32 с установкой трансформатора 630 кВА 10/0,4 кВ и панели ЩО-70 | 1 шт. |  | 372841.98 | 148018.2661 | не выполнено | 0 | 224823.7139 |  |  | 148018.2661
29 | Строительство второго блока-секции ТП-480, с установкой 2-го трансформатора 250 кВА 10/0,4 кВ , 2-х камер КСО и 2-х панелей ЩО-70 | 1 шт. |  | 314006.53 | 87921.8284 | 107820 | 87921.8284 | 226084.7016 |  |  | 87921.8284
30 | Монтаж РЩ-0,4 кВ для обеспечения нескольких точек присоединения заявителя | 6 шт. |  | 122965.01 | 122965.01 | 147800 | 122965.01 |  | 12448.13 |  | 110516.88
31 | Прокладка кабеля ААШв-10 кВ сечением 240 кв.мм., км. | 2.26 |  | 4839245.8146 | 2884922.8162 | 5800300 | 2884922.8162 | 1954322.9984 |  |  | 2884922.8162
32 | Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 50 кв.мм., км. | 0.25 |  | 187114.575 | 187114.575 | не выполнено | 0 |  |  |  | 187114.575
33 | Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 70 кв.мм., км. | 0.772 |  | 726737.9475 | 726737.9475 | 2625080 | 726737.9475 |  | 122212.47 |  | 604525.4775
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
34 | Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 95 кв.мм., км. | 0.485 |  | 643043.7588 | 643043.7588 | 768100 | 643043.7588 |  | 247064.66 |  | 395979.0988
35 | Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 120 кв.мм., км. | 1.88 |  | 2255386.5448 | 2255386.5448 | 1828030 | 2255386.5448 |  | 623153.23 |  | 1632233.3148
36 | Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 150 кв.мм., км. | 2.36 |  | 2234009.8144 | 2234009.8144 | 1488200 | 2234009.8144 |  | 58266.72 |  | 2175743.0944
37 | Прокладка кабеля АВБбШв-0,4 кВ сечением 240 кв.мм., км. | 5.7 |  | 6603524.21 | 6603524.21 | 1022190 | 6603524.21 |  | 446408.72 |  | 6157115.49
38 | Прокладка кабеля ААШв-0,4 кВ по стене, км. | 0.15 |  | 34084.0905 | 34084.0905 | не выполнено | 0 |  |  |  | 34084.0905
39 | Монтаж воздушной линии 0,4 кВ изолированным проводом сечением 35 кв.мм., км. | 0.17 |  | 111041.4075 | 111041.4075 | 112300 | 111041.4075 |  |  |  | 111041.4075
40 | Монтаж воздушной линии 0,4 кВ изолированным проводом (сечением 35 кв.мм.) по существующим опорам, км. | 0.26 |  | 124529.5298 | 124529.5298 | 99630 | 124529.5298 |  |  |  | 124529.5298
41 | Монтаж воздушной линии 0,4 кВ изолированным проводом сечением 50 кв.мм., км. | 0.6 |  | 955575.396 | 955575.396 | 749250 | 955575.396 |  | 433441.56 |  | 522133.836
42 | Прокладка линии связи ВОЛС в траншее совместно с силовыми кабелями, км. | 3.38 |  | 1794979.6228 | 1794979.6228 | не выполнено | 0 |  |  |  | 1794979.6228
43 | Реконструкция навеса у входа в службу РЗАиТИМ (производственное здание) |  |  | 168540 | 168540 |  | 168540 |  | 168540
44 | Реконструкция оборудования РП-3 (дополнительно смонтирован вакуумный выключатель BB/TEL) |  |  | 225040 | 225040 |  | 225040 |  | 225040
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
45 | Реконструкция оборудования ТП-16 (дополнительно смонтированы камеры КСО-366 с ВН-16) |  |  | 17330 | 17330 |  | 17330 |  | 17330
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Университетская |  |  | 70220 | 70220 |  | 70220 |  | 70220
47 | Переоборудование здания склада на производственной базе "Скачки" в производственное здание (сварочный цех) |  |  | 1193880 | 1193880 |  | 1193880 |  | 1193880
48 | Достройка ограждения производственной базы "Скачки" у сварочного цеха |  |  | 161050 | 161050 |  | 161050 |  | 161050
49 | Реконструкция проездов и площадок на производственной базе "Скачки" (сварочный цех) |  |  | 325511.4 | 325511.4 |  | 325511.4 |  | 325511.4
50 | Переоборудование здания склада на производственной базе по ул.Кочубея в производственное здание (столярный цех) |  |  | 889950 | 889950 |  | 889950 |  | 889950
51 | Замена в РП-15 трансформатора |  |  | 273120 | 273120 |  | 273120 |  | 273120
52 | Установка системы видеонаблюдения на подстанции "Белая Ромашка" |  |  | 134820 | 134820 |  | 134820 |  | 134820
53 | Замена в ТП-88 силового трансформатора ТМ-400/10-0,4 кВ на ТМ-400/10-0,4 кВ |  |  | 77390 | 77390 |  | 77390 |  | 77390
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
54 | Замена в ТП-437 силового трансформатора ТМ-250/10-0,4 кВ на ТМ-400/10-0,4 кВ |  |  | 60500 | 60500 |  | 60500 |  | 60500
55 | Сервер локальной сети предприятия |  |  | 290460 | 290460 |  | 290460 |  | 290460
56 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию оперативного автомобиля ОДС на новый УАЗ 390995 грузовой фургон |  |  | 359460 | 359460 |  | 359460 |  | 359460
57 | Замена в ТП-70 силового трансформатора ТМ-320/10-0,4 кВ на ТМ-630/10-0,4 кВ |  |  | 271790 | 271790 |  | 271790 |  | 271790
58 | Приобретение системы поиска и локализации неисправностей кабелей Syscompact 3000 |  |  | 2106400 | 2106400 |  | 2106400 |  |  | 2106400
59 | Приобретение комптекта Локатор TG 20/50 UL 30 для поиска повреждений кабеля |  |  | 257700 | 257700 |  | 257700 |  |  | 257700
60 | Приобретение микрофона наземного ВМ 30 для точного позиционирования повреждения кабеля |  |  | 55140 | 55140 |  | 55140 |  |  | 55140
61 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации в производственных помещениях ОТНПБ, службы КЛЭП и архива |  |  | 129843 | 129843 |  | 177070 |  | 129843
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
62 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки на новую АПТЛ-17 |  |  | 1924720 | 1924720 |  | 1924720 |  | 1924720
63 | Замена отработавшей нормативный срок и подлежащей списанию автовышки АГП-12 (1992 года выпуска) на новую АПТЛ-17 |  |  | 1924720 | 1924720 |  | 1924720 |  | 1924720
64 | Установка системы видеонаблюдения на подстанции "Тяговая - 307" |  |  | 96850 | 96850 |  | 96850 |  | 96850
65 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию фургона ГАЗ (1995 года выпуска) на новый грузовой фургон ГАЗ-2705-298 |  |  | 430070 | 430070 |  | 430070 |  | 430070
66 | Замена КЛ-6 кВ от ТП-6 до РП-5 |  |  | 82780 | 82780 |  | 82780 |  | 82780
67 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации в профилактории технического обслуживания автомобилей |  |  | 120260 | 120260 |  | 120260 |  | 120260
68 | Перенос из зоны строительства КЛ-0,4 кВ от ТП-170 - ВРУ-"Питьевая галерея" |  |  | 58660 | 58660 |  | 58660 |  | 58660
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
69 | Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-479 - ВРУ жил. Дома по ул.Орджоникидзе |  |  | 78160 | 78160 |  | 78160 |  | 78160
70 | Замена КЛ-10 кВ от п/ст "Машук" до РП-Ф-338 |  |  | 191900 | 191900 |  | 191900 |  | 191900
71 | Замена КЛ-10 кВ от ТП-18 до ТП-214 |  |  | 169520 | 169520 |  | 169520 |  | 169520
72 | Замена КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-289 Ф-118 |  |  | 415440 | 415440 |  | 415440 |  | 415440
73 | Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-182 - ВРУ пр.Калинина,6 - ВРУ пр.Калинина, 6а |  |  | 29600 | 29600 |  | 29600 |  | 29600
74 | Замена КЛ-0,4 кВ от ТП-44 - ВРУ ул.Первомайская (чётная) |  |  | 39560 | 39560 |  | 39560 |  | 39560
75 | Замена в ТП - 297 силового трансформатора TZO-200/10-0,4 кВ на ТМ-250/10-0,4 кВ |  |  | 38230 | 38230 |  | 38230 |  | 38230
76 | Замена в ТП-342 силового трансформатора ТМ-160/10-0,4 кВ на ТМ-250/10-0,4 кВ |  |  | 26520 | 26520 |  | 26520 |  | 26520
77 | Перенос из зоны строительства КЛ-10 кВ от РП-15 до ТП-454 |  |  | 31050 | 31050 |  | 31050 |  | 31050
78 | Установка системы трансляции громкого оповещения о ЧП на производственной базе "Скачки" (служба механизации) |  |  | 99100 | 99100 |  | 99100 |  | 99100
79 | Установка контрольных пунктов телемеханики в ТП-170, РП-21, РП-2 |  |  | 822850 | 822850 |  | 822850 |  | 822850
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
80 | Установка охранно-пожарной сигнализации в производственных помещениях сварочного цеха |  |  | 84580 | 84580 |  | 84580 |  | 84580
81 | Установка охранно-пожарной сигнализации в столярном цехе |  |  | 47150 | 47150 |  | 47150 |  | 47150
82 | Замена в ТП-431 силового трансформатора ТМ-160/10-0,4 кВ на ТМ-250/10-0,4 кВ |  |  | 29660 | 29660 |  | 29660 |  | 29660
83 | Строительство трансформаторного цеха на территории производственной базы "Скачки" взамен существующего на базе по ул.Дунаевского |  |  | 25642640 | 12525660.71 |  |  | 13116979.29 | 12525660.71
84 | Приобретение прибора для измерения цастичных разрядов РD Portable |  |  | 2686101.69 | 2686101.69 |  |  |  |  | 2686101.69
85 | Приобретение прожигающей установки ATG2 |  |  | 414915.25 | 414915.25 |  |  |  |  | 414915.25
86 | Приобретение индуктора частичных разрядов Tracy |  |  | 123389.83 | 123389.83 |  |  |  |  | 123389.83
№ пп | Инвестиционные проекты | Ед. измерения | Инвестиционные проекты с изменениями | Стоимость инвестиционного проекта, руб. | Срок выполнения |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 г.
[9 empty] | За счет регулируемых тарифов на передачу электроэнергии |  | За счет платы за технологическое присоединение
[9 empty] | Амортизация | Прибыль
[5 empty] | 2011 г. | отчет за 9 месяцев | 2011 г. с изм. | 2012 г.
87 | Приобретение экскаватора - погрузчика 325 J с гидробуромдля кабельной службы |  |  | 2700298.33 | 2700296.33 |  |  |  |  | 2700298.33
88 | Замена отработавшего нормативный срок и подлежащего списанию автомобиля ИЖ (2004 года выпуска) на новый ИЖ-27175 |  |  | 210525.12 | 210525.12 |  |  |  | 210525.12
| ИТОГО: |  |  | 126309249.2516 | 97498792.7724 |  | 61707924.4897 | 28346841.5625 | 50079112 | 22810226.29 | 24609456.4824
| Заместитель генерального директора ОАО «Пятигорские электрические сети» | [9 empty] | Ширяев А.В.
| Главный инженер | [9 empty] | Жданов В.В.
| Начальник ПТС | [9 empty] | Калашникова Л.В.
| Начальник ПЭО | [9 empty] | Мамедова С.В.