## Лист1
Приложение к п. № 24
инвестиционной программы
АО "Пятигорские электрические сети"
на 2022-2024 гг.
Паспорт
инвестиционного проекта
Наименование: "Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бештаугорская 3"
Идентификатор инвестиционного проекта: J_PES-2022_024
1. Цель реализации инвестиционного проекта.
Целью реализации проекта является обеспечение эффективного и корректного коммерческого учета электрической энергии путем создания и развития автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО «Пятигорские электрические сети».
2. Задачи реализации инвестиционного проекта.
Выполнение инвестиционного проекта АО «Пятигорские электрические сети» на 2022-2024 гг. позволит повысить точность учета поставленной электроэнергии, обеспечит соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Кроме того, при оборудовании автоматизированной системой учета электроэнергии, возможно проводить удаленное отключение каждого помещения, тем самым наладить платежную дисциплину в данных МКД.
3. Срок реализации проекта
|  | Инвестиционная фаза |  | Эксплуатационная фаза |  | Жизненный цикл
|  | (СМР, ввод в эксплуатацию) |  | (по нормативному ресурсу оборудования)
Год начала |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022
Год окончания |  | 2022 |  | 2038 |  | 2038
Продолжительность, лет |  | 1 |  | 16 |  | 16
4. Технико-экономические показатели
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | Монтаж индивидуального прибора учета - однофазные счетчики, модель МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-P2-HKLMOV3 |  |  |  | шт. | 93
2 | Монтаж общедомового прибора учета - трехфазный счетчик, модель МИРТЕК-32-РУ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-MOQ2V3 |  |  |  | шт. | 1
5. Анализ технических решений
Отличие интеллектуальных счетчиков электроэнергии заключается в установке оборудования УСПД (устройства сбора и передачи данных), которое передает показания прибора учета и иные параметры в автоматизированном режиме.
6. План-график инвестиционной фазы ИП
Период |  | Выполняемые работы |  |  |  | План кап. вложений, тыс. руб. без НДС
1 кв. 2022 г. |  | СМР |  |  |  | 0
2 кв. 2022 г. |  | СМР |  |  |  | 0
3 кв. 2022 г. |  | СМР
4 кв. 2022 г. |  | СМР |  |  |  | 1019.223
|  | Всего 2022 г. |  |  |  | 1019.223
|  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | 1019.223
|  | Сметная стоимость проекта |  |  |  | 1019.223
7. Источники финансирования проекта
Источник финансирования проекта - |  |  |  | прибыль
План-график по финансированию ИП, тыс. руб.
Показатель |  | 2022 год |  |  |  | Итого
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2022 год
Финансирование |  | 0 | 0 | 0 | 1019.223 | 1019.223
НДС |  | 0 | 0 | 0 | 203.8446 | 203.8446
8. Отчет о реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателей |  |  |  | Ед. изм. | Количество
1 | Период проведения работ по организации АИИС КУЭ |  |  |  | 2 квартал 2022 года
2 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2 квартал 2022 года
3 | Монтаж индивидуального, общего (квартирного) прибора учета: однофазный счетчик, модель МИРТЕК-12-РУ-W9-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-P2-HKLMOV3-D |  |  |  | шт. | 78*
4 | Монтаж коллективного (общедомового) прибора учета: трехфазный счетчик, модель МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-P2-HLMOQ2V3Z-D |  |  |  | шт. | 5
5 | Общая стоимость инвестиционного проекта |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 927.0614
5.1. | Стоимость приборов учета (индивидуальные, общеквартирные, общедомовой) и оборудования (мастер считывания данных, модуль питания, антенна) |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 836.2398
5.2. | Строительно-монтажные работы |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 75.7756
5.5. | Услуги сторонних организаций. Монтаж оборудования для осуществления дистанционной передачи показаний с общедомового прибора учета |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 9.1667
5.4. | Услуги сторонних организаций. Аренда автотранспорта. |  |  |  | тыс. руб. без НДС | 5.8793
*установка 15 ПУ планируется в последующие периоды
Заместитель генерального директора | [5 empty] | В.И. Писаренко
Начальник отдела АСКУЭ | [5 empty] | Н.В. Кольцов
Экономист 2 категории | [5 empty] | В.В. Елисеева