## Прил.7.1.
Приложение N 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
[14 empty] | 1000000 | [7 empty] | (подпись)
"14" февраля 2025 года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования, млн.руб. без НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего 2024г. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 4 квартал | всего | за 4 квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 12.6176 | 12.6837 | 0 | 0 | 5.5452 | 5.5612 | 3.0489 | 3.0843 | 4.0234 | 4.0381 | 12.6837 | 4.0381 | 12.6837 | 4.0381 | 0 | 0.066112 | 0.524% | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 0 | 12.4253 | 12.4918 | 0 | 0 | 5.353 | 5.3693 | 3.0489 | 3.0843 | 4.0234 | 4.0381 | 12.4918 | 4.0381 | 12.4918 | 4.0381 | 0 | 0.066472 | 0.535% | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 12.4253 | 12.4918 | 0 | 0 | 5.353 | 5.3693 | 3.0489 | 3.0843 | 4.0234 | 4.0381 | 12.4918 | 4.0381 | 12.4918 | 4.0381 | 0 | 0.066472 | 0.535% | нд | 0 | нд
2.2.1. | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 0 | 12.4253 | 12.4918 | 0 | 0 | 5.353 | 5.3693 | 3.0489 | 3.0843 | 4.0234 | 4.0381 | 12.4918 | 4.0381 | 12.4918 | 4.0381 | 0 | 0.066472 | 0.535% | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д. 2А | 0 | 1.4901 | 1.49 | 0 | 0 | 1.4901 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | -0.00010416 | -0.00699% | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская д.92 корп.4 | 0 | 0.66049 | 0.6483 | 0 | 0 | 0.66049 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6483 | 0 | 0.6483 | 0 | 0 | -0.012192 | -1.846% | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Нежнова д.67 корп.2 | 0 | 0.92161 | 0.91061 | 0 | 0 | 0.92161 | 0.91061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91061 | 0 | 0.91061 | 0 | 0 | -0.011 | -1.194% | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бунимовича д.19 | 0 | 0.47254 | 0.47254 | 0 | 0 | 0.47254 | 0.47254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47254 | 0 | 0.47254 | 0 | 0 | 1.83e-06 | 0.0003873% | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Воровского д.78А | 0 | 0.93271 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.93271 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.04649 | 4.984% | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д.44 | 0 | 0.60543 | 0.60456 | 0 | 0 | 0.60543 | 0.60456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60456 | 0 | 0.60456 | 0 | 0 | -0.00087345 | -0.1443% | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская д.92 корп.5 | 0 | 0.27014 | 0.26417 | 0 | 0 | 0.27014 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 0 | 0.26417 | 0 | 0 | -0.0059739 | -2.211% | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Ессентукская д. 72 | 0 | 0.69938 | 0.69948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69938 | 0.69948 | 0 | 0 | 0.69948 | 0 | 0.69948 | 0 | 0 | 0.00010269 | 0.01468% | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.154 | 0 | 0.46939 | 0.46954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46939 | 0.46954 | 0 | 0 | 0.46954 | 0 | 0.46954 | 0 | 0 | 0.00015594 | 0.03322% | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.150 | 0 | 0.37591 | 0.37595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37591 | 0.37595 | 0 | 0 | 0.37595 | 0 | 0.37595 | 0 | 0 | 3.844e-05 | 0.01023% | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Теплосерная д.123А | 0 | 0.63703 | 0.63689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63703 | 0.63689 | 0 | 0 | 0.63689 | 0 | 0.63689 | 0 | 0 | -0.00014523 | -0.0228% | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Железнодорожная д.125 | 0 | 0.86721 | 0.90247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86721 | 0.90247 | 0 | 0 | 0.90247 | 0 | 0.90247 | 0 | 0 | 0.035252 | 4.065% | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.42В | 0 | 0.40497 | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40497 | 0.40505 | 0.40505 | 0.40505 | 0.40505 | 0.40505 | 0 | 7.825e-05 | 0.01932% | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Сергеева д.8 | 0 | 0.40633 | 0.36859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40633 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0.36859 | 0 | -0.037739 | -9.288% | нд | нд | нд
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д.32А | 0 | 0.2708 | 0.27064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0 | -0.00016757 | -0.06188% | нд | нд | нд
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.156 | 0 | 0.51057 | 0.52156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51057 | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 | 0 | 0.010987 | 2.152% | нд | нд | нд
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.5 | 0 | 0.48331 | 0.47567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48331 | 0.47567 | 0.47567 | 0.47567 | 0.47567 | 0.47567 | 0 | -0.0076328 | -1.579% | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.1 | 0 | 1.016 | 1.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 0 | 0.00033515 | 0.03299% | нд | нд | нд
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.4 | 0 | 0.93148 | 0.98034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93148 | 0.98034 | 0.98034 | 0.98034 | 0.98034 | 0.98034 | 0 | 0.048858 | 5.245% | нд | нд | нд
3 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0.19225 | 0.19189 | 0 | 0 | 0.19225 | 0.19189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19189 | 0 | 0.19189 | 0 | 0 | -0.00035978 | -0.1871% | нд | нд | нд
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д. 152 | 0 | 0.19225 | 0.19189 | 0 | 0 | 0.19225 | 0.19189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19189 | 0 | 0.19189 | 0 | 0 | -0.00035978 | -0.1871% | нд | нд | нд
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд | 0 | нд
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

## Прил 7.2.
Приложение N 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"14" февраля 2025 года
|  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты, шт.
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 12.6176 | 0 | 1.8403 | 10.5777 | 0.1996 | 12.6837 | 0 | 1.8754 | 10.5968 | 0.21145 | 0.066112 | 0 | 0.035122 | 0.019146 | 0.011845 | 8.6455 | 0 | 1.2191 | 7.2836 | 0.14278 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 695
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | 12.4253 | 0 | 1.8274 | 10.4023 | 0.19562 | 12.4918 | 0 | 1.8625 | 10.4218 | 0.20747 | 0.066472 | 0 | 0.035122 | 0.019506 | 0.011845 | 8.4537 | 0 | 1.2063 | 7.1086 | 0.1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 682
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | 12.4253 | 0 | 1.8274 | 10.4023 | 0.19562 | 12.4918 | 0 | 1.8625 | 10.4218 | 0.20747 | 0.066472 | 0 | 0.035122 | 0.019506 | 0.011845 | 8.4537 | 0 | 1.2063 | 7.1086 | 0.1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 682
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д. 2А | 1.4901 | 0 | 0.17535 | 1.2895 | 0.025199 | 1.49 | 0 | 0.17864 | 1.2859 | 0.02546 | -0.00010416 | 0 | 0.003288 | -0.0036531 | 0.00026094 | 1.49 | 0 | 0.17864 | 1.2859 | 0.02546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 132 | 1
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская д.92 корп.4 | 0.66049 | 0 | 0.092773 | 0.55843 | 0.0092838 | 0.6483 | 0 | 0.091193 | 0.5571 | 0 | -0.012192 | 0 | -0.00158 | -0.0013284 | -0.0092838 | 0.6483 | 0 | 0.091193 | 0.5571 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 1
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Нежнова д.67 корп.2 | 0.92161 | 0 | 0.11757 | 0.79144 | 0.012599 | 0.91061 | 0 | 0.11788 | 0.78013 | 0.012599 | -0.011 | 0 | 0.00031294 | -0.011313 | 9e-08 | 0.91061 | 0 | 0.11788 | 0.78013 | 0.012599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74 | 1
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бунимовича д.19 | 0.47254 | 0 | 0.079143 | 0.38544 | 0.0079575 | 0.47254 | 0 | 0.079185 | 0.38447 | 0.0088862 | 1.83e-06 | 0 | 4.173e-05 | -0.00096864 | 0.00092874 | 0.47254 | 0 | 0.079185 | 0.38447 | 0.0088862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 1
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Воровского д.78А | 0.93271 | 0 | 0.12774 | 0.79104 | 0.013926 | 0.9792 | 0 | 0.12943 | 0.8332 | 0.016578 | 0.04649 | 0 | 0.0016816 | 0.042155 | 0.0026526 | 0.9792 | 0 | 0.12943 | 0.8332 | 0.016578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84 | 1
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д.44 | 0.60543 | 0 | 0.090568 | 0.50558 | 0.0092838 | 0.60456 | 0 | 0.090995 | 0.50428 | 0.0092838 | -0.00087345 | 0 | 0.00042723 | -0.0013008 | 7e-08 | 0.60456 | 0 | 0.090995 | 0.50428 | 0.0092838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48 | 1
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская д.92 корп.5 | 0.27014 | 0 | 0.058829 | 0.20733 | 0.0039787 | 0.26417 | 0 | 0.057249 | 0.20692 | 0 | -0.0059739 | 0 | -0.00158 | -0.00041515 | -0.0039787 | 0.26417 | 0 | 0.057249 | 0.20692 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | 1
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Ессентукская д. 72 | 0.69938 | 0 | 0.098724 | 0.59005 | 0.01061 | 0.69948 | 0 | 0.10036 | 0.58262 | 0.016512 | 0.00010269 | 0 | 0.0016323 | -0.0074315 | 0.0059019 | 0.69948 | 0 | 0.10036 | 0.58262 | 0.016512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56 | 1
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.154 | 0.46939 | 0 | 0.077674 | 0.38442 | 0.0072944 | 0.46954 | 0 | 0.078307 | 0.38348 | 0.0077586 | 0.00015594 | 0 | 0.00063268 | -0.00094096 | 0.00046422 | 0.46954 | 0 | 0.078307 | 0.38348 | 0.0077586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 1
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.150 | 0.37591 | 0 | 0.068747 | 0.30053 | 0.0066312 | 0.37595 | 0 | 0.068956 | 0.29984 | 0.0071528 | 3.844e-05 | 0 | 0.00020878 | -0.00069189 | 0.00052155 | 0.37595 | 0 | 0.068956 | 0.29984 | 0.0071528 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26 | 1
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Теплосерная д.123А | 0.63703 | 0 | 0.093544 | 0.53354 | 0.0099469 | 0.63689 | 0 | 0.09493 | 0.52622 | 0.015736 | -0.00014523 | 0 | 0.0013863 | -0.0073208 | 0.0057893 | 0.63689 | 0 | 0.09493 | 0.52622 | 0.015736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51 | 1
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Железнодорожная д.125 | 0.86721 | 0 | 0.11536 | 0.73859 | 0.013262 | 0.90247 | 0 | 0.11914 | 0.7645 | 0.018833 | 0.035252 | 0 | 0.0037712 | 0.025911 | 0.0055704 | 0.90247 | 0 | 0.11914 | 0.7645 | 0.018833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75 | 1
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.42В | 0.40497 | 0 | 0.073707 | 0.32397 | 0.0072944 | 0.40505 | 0 | 0.075472 | 0.32314 | 0.0064375 | 7.825e-05 | 0 | 0.0017654 | -0.00083027 | -0.00085686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Сергеева д.8 | 0.40633 | 0 | 0.072936 | 0.3261 | 0.0072944 | 0.36859 | 0 | 0.073847 | 0.28687 | 0.0078681 | -0.037739 | 0 | 0.00091157 | -0.039224 | 0.0005737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д.32А | 0.2708 | 0 | 0.058829 | 0.20733 | 0.0046419 | 0.27064 | 0 | 0.059427 | 0.20692 | 0.0042917 | -0.00016757 | 0 | 0.00059778 | -0.00041515 | -0.0003502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.156 | 0.51057 | 0 | 0.084617 | 0.41799 | 0.0079575 | 0.52156 | 0 | 0.088308 | 0.42538 | 0.0078681 | 0.010987 | 0 | 0.0036913 | 0.0073856 | -8.942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.5 | 0.48331 | 0 | 0.080871 | 0.39448 | 0.0079575 | 0.47567 | 0 | 0.082128 | 0.38496 | 0.0085834 | -0.0076328 | 0 | 0.0012579 | -0.0095166 | 0.00062586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.1 | 1.016 | 0 | 0.13542 | 0.86462 | 0.015915 | 1.0163 | 0 | 0.14203 | 0.8621 | 0.01216 | 0.00033515 | 0 | 0.0066088 | -0.0025184 | -0.0037552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.4 | 0.93148 | 0 | 0.12495 | 0.79194 | 0.014589 | 0.98034 | 0 | 0.13502 | 0.82386 | 0.021458 | 0.048858 | 0 | 0.010066 | 0.031922 | 0.0068696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0.19225 | 0 | 0.012894 | 0.17537 | 0.0039787 | 0.19189 | 0 | 0.012894 | 0.17501 | 0.0039787 | -0.00035978 | 0 | 0 | -0.00035978 | 0 | 0.19189 | 0 | 0.012894 | 0.17501 | 0.0039787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | 1
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д. 152 | 0.19225 | 0 | 0.012894 | 0.17537 | 0.0039787 | 0.19189 | 0 | 0.012894 | 0.17501 | 0.0039787 | -0.00035978 | 0 | 0 | -0.00035978 | 0 | 0.19189 | 0 | 0.012894 | 0.17501 | 0.0039787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | 1
| Справочно: | [20 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## Прил.9.
Приложение N 9 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"14" февраля 2025 года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [5 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2024 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | 2024 г. | I кв. | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. | 2024 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22
Не предусмотрено**
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Пятигорские электрические сети" являются гарантирующим поставщиком и не владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.

## Прил.13.
Приложение N 13 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта АО "Пятигорские электрические сети" за 4 квартал 2024 года
Генеральный директор АО "Пятигорские электрические сети"
_________________________ В.И. Писаренко
(подпись)
"14" февраля 2025 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания АО "Пятигорские электрические сети" | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
1 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д. 2А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская д.92 корп.4 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Нежнова д.67 корп.2 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
4 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Бунимовича д.19 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
5 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Воровского д.78А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
6 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Украинская д.44 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
7 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Первомайская д.92 корп.5 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
8 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Ессентукская д. 72 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
9 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.154 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
10 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.150 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
11 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Теплосерная д.123А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
12 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Железнодорожная д.125 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
13 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.42В | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
14 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Сергеева д.8 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
15 | Монтаж АИИС КУЭ МКД ул. Московская д.32А | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
16 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.156 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
17 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.5 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
18 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.1 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
19 | Монтаж АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д.2 корп.4 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
3 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
1 | Дооборудование АИИС КУЭ МКД пр-т Калинина д. 152 | нд | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд
| Справочно: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд